- ГЛАВА гОРОДА ВЛАДИМИРА

- постановление

ОТ 01.11.2006  № 3855

О проведении месячника по вопросам  гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Планом  основных мероприятий города Владимира  по вопросам  гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2006 год, а также в целях активизации работы по подготовке и обучению населения действиям в условиях активизации террористической деятельности, при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе, с учетом особенностей осенне-зимнего периода,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 15 ноября по 15 декабря 2006 года  месячник по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Утвердить:

2.1. Организационный комитет по подготовке и проведению месячника  по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно приложению 1.

2.2. План основных мероприятий по подготовке и проведению месячника по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно приложению 2.

3. Отчетные материалы о проведении месячника представить главе города через МУ «Управление гражданской защиты города Владимира» по установленной форме до 18 декабря 2006 года.

4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы города, начальника управления ЖКХ Косткина В.А.

| # Глава города |  | ## А.П.Рыбаков |
| --- | --- | --- |

Приложение 1 к постановлению главы города от 01.11.2006 № 3855

Организационный комитет

по подготовке  и  проведению месячника по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Косткин В.А.		 - заместитель главы города, начальник управления ЖКХ, председатель организационного комитета.

Губенко И.П.		 - помощник главы города, заместитель председателя организационного комитета.

Южаков В.И.		 - начальник МУ «Управление гражданской защиты города Владимира» (далее – МУ «ВУГЗ»), заместитель председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета:

Гушель В.Н.		 - заведующий отделом по делам ГОЧС и  общественной безопасности администрации Октябрьского  района.

Камынина С.Ю.	 - начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города.

Кисляков В.А. 		 - заведующий отделом по делам ГОЧС и общественной безопасности  администрации Ленинского района.

Литов П.А.		 - начальник ГУ «1 отряд ФПС по Владимирской области» (по согласованию).

Лявинсков А.Л.		- ведущий специалист МУ «ВУГЗ».

Пунанов В.В.		 - заведующий отделом по делам ГОЧС и общественной безопасности  администрации Фрунзенского  района.

Савинов В.Е.		 - начальник  управления здравоохранения администрации города.

Фролова Г.В.		 - начальник управления образования администрации города.

Шаркова Т.В	.	 - начальник управления культуры администрации города.

Приложение 2 к постановлению главы города от 01.11.2006 № 3855

П Л А Н

основных мероприятий по подготовке и проведению месячника по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Проводимые мероприятия | Сроки проведения | Ответственный за проведение | Отм. о вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия: |  |  |  |  |
| 1. | Совещание по планированию организации и проведения мероприятий месячника с заведующими отделов по делам ГОЧС и ОБ городских районов, начальниками штабов служб ГО города | до 10.11 | Начальник МУ «ВУГЗ» |  |
| 2. | Совещание по вопросам информационного обеспечения месячника с руководителями электронных и печатных средств массовой информации. | до 14.11 | Начальник управления по связям с общественностью и СМИ |  |
| 3. | Провести показательную объектовую тренировку по действиям работающего персонала при возникновении ЧС на базе ОАО НПО «Магнетон». | 29-30.11 | Председатель КЧС и ОПБ города, начальник МУ «ВУГЗ» |  |
| 4. | Оценить состояние учебно-консультационных пунктов жилищно-эксплуатационных организаций города и провести смотр-конкурс на лучший УКП. | 04-08.12 | Заместитель главы города, начальник управления ЖКХ, начальник МУ «ВУГЗ», главы администраций районов, зав. ОГОЧС и ОБ районов города. |  |
| 5. | Провести смотр-конкурс на лучший класс (кабинет) ОБЖ в учебных заведениях города: | 04-08.12, 12-13.12 | Начальник управления образования, заведующие ОГОЧС районов, начальник МУ «ВУГЗ» |  |
| 6. | Провести смотры готовности сил и средств гражданской обороны к действиям при возникновении ЧС на потенциально опасных объектах города. | 01-08.12 | Зав. ОГОЧС и ОБ районов города, руководители предприятий, учреждений, организаций. |  |
| 2. Информационная и пропагандистская работа: |  |  |  |  |
| 1. 1.1. | Совместно с управлением по связям с общественностью и СМИ, редакциями печатных и электронных СМИ, редакциями кабельного телевидения: - организовать выступления руководящего состава ГО с анализом ЧС, происшедших в городе в 2006 году, по актуальным вопросам деятельности городского звена территориальной подсистемы РСЧС. | 15.11-15.12 | Начальник управления по связям с общественностью и СМИ, начальник МУ «ВУГЗ» |  |
| 1.2. | - организовать показ видеороликов в сетях кабельного телевидения о работе поисково-спасательных формирований МЧС России, о работе городского звена подсистемы РСЧС, отделов ГОЧС и ОБ районов города. | 01-15.12 | Начальник управления по связям с общественностью и СМИ, главы администраций районов города, начальник МУ «ВУГЗ» |  |
| 1.3. | - опубликовать материалы для жителей города по их подготовке к действиям по предотвращению ЧС и в случаях их возникновения (аварии на коммунальных сетях, в осенне-зимний период, опасности на водоемах в период ледостава, порядок оказания помощи терпящим бедствие на воде в этот период и т.д.), а также специальные выпуски под рубрикой «Идет месячник ГО». | 15.11-15.12 | Начальник управления по связям с общественностью и СМИ, главы администраций районов города, начальник МУ «ВУГЗ». |  |
| 1.4. | - организовать выступления в СМИ врачей-специалистов по тематике «Осторожно, ГРИПП!». - подготовить и распространить памятки для населения по данному вопросу. | 4-8.12 | Начальник управления здравоохранения, начальник управления по связям с общественностью и СМИ, начальник МУ «ВУГЗ», зав. ОГОЧС и ОБ районов. |  |
| 2. | Оформление фотогазет, посвященных Дню спасателя и 16-й годовщине МЧС России. Конкурс на лучшую тематическую фотогазету. | до 15.12 18-19.12 | Заведующие ОГОЧС и ОБ районов, начальник МУ «ВУГЗ» |  |
| 3. | Совместно с отделами ГОЧС и ОБ районов города разработать и разместить в местах массового пребывания людей памятки для населения: - по предупреждению терроризма и действиям при возможных террористических актах; -при авариях на системах жизнеобеспечения в зимний период. | до 05.12 | Начальник МУ «ВУГЗ», зав. ОГОЧС и ОБ районов, начальники ЖРЭП. |  |
| 4. | Проведение экскурсий и занятий с учащимися по предупреждению ЧС и правилам поведения при их возникновении в ГУ МЧС России по Владимирской области, МУ «ВУГЗ», в ПЧ – 1.2.3. | 15.11-15.12 | Начальник управления образования, начальник ГУ «1 отряд ФПС по Владимирской области», заведующие ОГОЧС и ОБ районов города. |  |
| 5. | Организовать с участием руководящего состава ГО, сотрудников МУ «ВУГЗ», специалистов ОГОЧС и ОБ городских районов занятия в дошкольных и учебных заведениях города по теме: «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях». | 01-15.12 | Начальник управления образования, начальник МУ «ВУГЗ», заведующие ОГОЧС и ОБ районов. |  |
| 3. Культурно – досуговые мероприятия: |  |  |  |  |
| 1. | В городских библиотеках развернуть тематические книжные и фотовыставки, посвященные 16-й годовщине ГКЧС-МЧС России и Дню спасателя. | до 19.11 | Начальник управления культуры, заведующие ОГОЧС и ОБ районов. |  |
| 2. | В здании городской администрации развернуть фотоматериалы о практической деятельности городского звена территориальной подсистемы РСЧС под рубрикой «К 16-летию МЧС России». | до 25.11 | Начальник управления административно-хозяйственного обеспечения, начальник управления по связям с общественностью и СМИ, начальник МУ «ВУГЗ». |  |
| 3. | Провести конкурс на лучший детский рисунок и лучшее стихотворение по тематике МЧС в дошкольных и образовательных учреждениях города. | 01-09.12 | Начальники управлений образования, культуры, зав. ОГОЧС и ОБ районов. |  |
| 4. | Из лучших детских рисунков, определенных по результатам конкурса, оформить выставку в актовом зале МУ «ВУГЗ» | 15.12-20.12 | Начальники управлений образования, культуры, начальник МУ «ВУГЗ». |  |
| 5. | Подготовить подборку стихотворений - победителей для опубликования их в СМИ. | 14-15.12 | Начальник управления по связям с общественностью и СМИ, начальник МУ «ВУГЗ» |  |
| 6. | Проведение «Дня открытых дверей» в МУ «ВУГЗ». | 22.12 | Начальник МУ «ВУГЗ» |  |
| 7. | Проведение торжественных мероприятий, посвященных 16 годовщине ГКЧС - МЧС России и Дню спасателя, с участием ветеранов ГО, РСЧС | 27.12 | Начальник МУ «ВУГЗ» |  |
| 8. | Организовать поздравление ветеранов ГО, городского звена территориальной подсистемы РСЧС с праздником: - в средствах массовой информации; - поздравительными открытками. | 25-27.12 20-27.12 | Начальник управления по связям с общественностью и СМИ, начальник МУ «ВУГЗ», зав. ОГОЧС и ОБ районов. |  |
| 9. | Подведение итогов месячника. | 15-22.12 | Глава города, главы администраций районов, начальники управления образования, культуры, начальник МУ «ВУГЗ». |  |