глава города владимира

постановление

от 30.08.2007 № 3415

О Комплексе мер по совершенствованию системы школьного питания на 2007-2010 годы

Заслушав информацию начальника управления образования администрации г.Владимира Г.В.Фроловой, начальника управления потребительского рынка и услуг О.Н.Соколовой, коллегия отмечает, что управлением образования и управлением потребительского рынка и услуг проводится работа по совершенствованию системы питания в учреждениях образования города.

По состоянию на 01.04.2007 в городе функционируют 43 общеобразовательные школы, в которых работают 44 столовые. В каждой школе имеется буфет.

Организацией питания по месту учебы  занимаются два муниципальных  комбината школьного питания: «Сунгирь», «Школьный» и одно частное предприятие ООО «Торговый центр «Новинка». Данные предприятия ежеквартально участвуют в открытых конкурсах на право заключить муниципальный контракт с управлением образования на оказание услуг по  организации питания школьников.

В 2006-2007 учебном году горячим питанием в общеобразовательных учреждениях было охвачено 16750 школьников, что составляет 60,2% от количества учащихся (по Владимирской области охват школьников горячим питанием составляет 77,4%, по Российской Федерации – 68,5%).

Значительно ниже среднего по городу охват горячим питанием в общеобразовательных учреждениях №№ 2 (48%), 8 (35,7%), 16 (43,5%), 17 (48,7%), 26 (49,9%), 41 (41,9%).

Высокие показатели по охвату горячим питанием в общеобразовательных учреждениях №№ 5 (74,5%), 11 (70,8%), 20 (72,4%), 24 (74,4%), 29 (76,3%), 35 (74,1%), 37 (75,5%), 40 (85,8%), 45 (71,1%), 47 (83,3%).

4767 учащихся пользуются льготами на питание, что составляет 31,4% от количества питающихся школьников.

Вместе с тем, в работе управления образования и управления потребительского рынка и услуг по организации школьного питания остаются нерешенные проблемы:

- низкий охват учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием;

- высокий износ технологического оборудования на пищеблоках;

- недостаточная калорийность завтраков и обедов для учащихся средних и старших классов;

- медленное внедрение современных технологических приемов в систему школьного питания.

Исходя из вышеизложенного, в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 06.06.2007 №411 «О практике организации питания учащихся общеобразовательных учебных заведений в ряде муниципальных образований», в целях улучшения питания учащихся, сохранения и укрепления здоровья детей, внедрения современных технологических и научных решений в систему школьного питания

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Информацию начальников управления образования администрации г.Владимира Фроловой Г.В., управления потребительского рынка и услуг администрации г.Владимира Соколовой О.Н. принять к сведению.

2. Утвердить Комплекс мер по совершенствованию системы питания учащихся общеобразовательных учреждений города Владимира на 2007-2010 годы (приложение).

3. Управлению образования администрации г.Владимира (Фролова Г.В.), управлению потребительского рынка и услуг администрации г.Владимира (Соколова О.Н.) обеспечить исполнение Комплекса мер по совершенствованию системы питания учащихся общеобразовательных учреждений города Владимира на 2007-2010 годы.

4.   Поощрить лучших руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений за качественную и результативную работу по организации горячего питания школьников.

5. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, не принявших мер к увеличению охвата горячим питанием школьников.

6.  Опубликовать данное постановление в средствах  массовой информации.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей главы города Гуськову В.И., Владимирову Г.В.

| # Глава города |  | ## А.П. Рыбаков |
| --- | --- | --- |

Приложение к постановлению главы города от 30.08.2007 № 3415

Комплекс мер

по совершенствованию системы школьного питания на 2007-2010 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Финанси-рование, тыс.руб. | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация и регулирование системы школьного питания. |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых документов, регламентирующих организацию школьного питания | ежегодно |  | управление образования, управление потребительского рынка и услуг |
| 1.2. | Увеличение охвата горячим питанием учащихся 1-4 классов до 100% | сентябрь 2007 |  | управление образования, образовательные учреждения |
| 1.3. | Увеличение охвата горячим питанием учащихся 5-11 классов до среднего областного показателя: 5-9 классы – 73,3%; 10-11 классы – 71,8% | сентябрь 2007 |  | управление образования, образовательные учреждения |
| 1.4. | Организация бесплатного питания школьников, относящихся к льготным категориям | ежегодно |  | управление образования, образовательные учреждения |
| 1.5. | Разработка примерного десятидневного меню в двух вариантах с учетом возрастной категории детей: для учащихся 1-4 классов; для учащихся 5-11 классов | ежегодно |  | управление потребительского рынка и услуг, комбинаты школьного питания |
| 1.6. | Проведение городского родительского собрания по вопросам организации рационального питания школьников | октябрь 2007 |  | управление образования |
| 1.7. | Проведение пропагандистских мероприятий в образовательных учреждениях среди школьников и их родителей по вопросам полезности и необходимости горячего питания учащихся | ежегодно |  | управление образования, образовательные учреждения |
| 1.8 | Подготовка буклета для родителей учащихся общеобразовательных школ с информацией о роли горячего питания школьников в сохранении и укреплении здоровья | август 2007 |  | управление здравоохранения |
| 1.9. | Проведение открытых выставок-дегустаций, кулинарных праздников с целью знакомства родителей с меню и качеством школьного питания | ежегодно |  | управление потребительского рынка и услуг, комбинаты школьного питания |
| 1.10. | Организаторская работа с предприятиями пищевой промышленности по выпуску продовольственных товаров для школьного питания | ежегодно |  | управление потребительского рынка и услуг |
| 1.11. | Усиление контроля за работой комбинатов школьного питания по соблюдению требований, предъявляемых к питанию в детских организованных коллективах | ежегодно |  | управление потребительского рынка и услуг |
| 2. Совершенствование технологических процессов в системе школьного питания. |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка предложений по внедрению современных технологических приемов в систему школьного питания | до 01.10.2007 |  | управление потребительского рынка и услуг |
| 2.2. | Создание системы производственного контроля за качеством и безопасностью используемого сырья и вырабатываемой продукции, соблюдением правил и требований нормативной и технологической документации | ежегодно |  | управление потребительского рынка и услуг |
| 2.3. | Усиление контроля за качеством питания, соблюдением технологических процессов приготовления пищи, утвержденного примерного десятидневного меню, санитарных норм и правил | ежегодно |  | управление потребительского рынка и услуг, управление образования |
| 3. Укрепление материально-технической базы системы школьного питания. |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение предварительного исследования фактического состояния материально-технической базы системы школьного питания | август-сентябрь 2007 |  | управление потребительского рынка и услуг, управление образования |
| 3.2. | Разработка предложений по реконструкции, модернизации комбинатов школьного питания | до 01.10.2007 |  | управление потребительского рынка и услуг, комбинаты школьного питания |
| 3.3. | Организация конкурсного отбора исполнителей работ по реконструкции, техническому перевооружению и оснащению современным высокопроизводительным оборудованием комбинатов школьного питания и столовых общеобразовательных школ | ежегодно |  | управление образования, комбинаты школьного питания |
| 3.4. | Оснащение новым современным высокопроизводительным торгово-технологическим и холодильным оборудованием комбинатов школьного питания под новые технологии приготовления пищи, формы и методы обслуживания | ежегодно |  | комбинаты школьного питания |
| 3.5. | Приобретение технологического и холодильного оборудования для пищеблоков общеобразовательных учреждений Ленинского района (средние школы №№ 1,6,9,11,16,22,31,32, 37,39, 41,42,43,44,45, гимназия №23, школа-интернат №30) | 2008 2009 2010 | 1007,0 1316,0 758,0 | управление образования |
| 3.6. | Приобретение технологического и холодильного оборудования для пищеблоков общеобразовательных учреждений Октябрьского района (средние школы №№ 2,7,8,15,19, 24,25,26, 29,33, гимназия №3, лицей №17, лицей-интернат №1, ВСОШ №4, ПКЛ, прогимназия №73) | 2008 2009 2010 | 1450,0 945,0 1215,0 | управление образования |
| 3.7. | Приобретение технологического и холодильного оборудования для пищеблоков общеобразовательных учреждений Фрунзенского района (средние школы №№ 5,10,13,14,20,21,28, 34,36,38,40,46,47,48, гимназия №35) | 2008 2009 2010 | 1514,0 1128,0 1107,0 | управление образования |
| 3.8. | Косметический ремонт пищеблоков общеобразовательных учреждений (средние школы №№2,6,7,10,11,21, 22,26, 33,34,41, лицей №17, лицей-интернат №1) | 2008 | 3000,0 | управление образования |
| 3.9. | Ремонт системы канализации, электроосвещения пищеблоков и обеденных залов общеобразовательных учреждений (средние школы №№ 11,13,41, гимназия №3) | 2008 | 650,0 | управление образования |
| 3.10. | Приобретение мебели в обеденные залы общеобразовательных учреждений (средние школы №№ 8,14,15,21,36) | 2008 | 750,0 | управление образования |
| 4. Кадровое обеспечение системы школьного питания. |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация семинаров для руководителей и специалистов комбинатов школьного питания по актуальным проблемам школьного питания, по вопросам, связанным с соблюдением санитарных норм и правил, осуществлением производственного контроля | ежегодно |  | управление потребительского рынка и услуг |
| 4.2. | Повышение квалификации руководителей, специалистов и кадров массовых профессий комбинатов школьного питания | ежегодно |  | управление потребительского рынка и услуг |
| 4.3. | Подготовка резерва кадров на замещение должностей руководителей и специалистов комбинатов школьного питания | ежегодно |  | управление потребительского рынка и услуг |