глава города владимира

постановление

от 28.09.2007 № 3761

О готовности объектов   жилищно-коммунального хозяйства города к работе в отопительном сезоне 2007 - 2008 годов

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Новожилова В.Б. о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к  работе в отопительном сезоне 2007- 2008 годов, коллегия отмечает, что управлением жилищно-коммунального хозяйства, администрациями районов, управлениями социальной сферы, Владимирским филиалом ОАО «ТГК-6», ОАО «Владимирские коммунальные системы», управляющими организациями и муниципальными жилищными предприятиями, муниципальными и ведомственными энергоснабжающими предприятиями проведена целенаправленная, поступательная работа по выполнению постановлений Губернатора Владимирской области от 04.05.2007 № 323 «Об итогах отопительного сезона 2006/2007 годов и о задачах по подготовке жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2007/2008 годов» и главы города Владимира от 17.05.2007 № 1976 «Об итогах отопительного сезона 2006–2007 годов и задачах по подготовке жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному сезону 2007–2008 годов».

В текущем году на подготовку объектов городского хозяйства к осенне-зимнему периоду выделено из бюджета и задействовано собственных денежных средств предприятий более 850 млн. руб. На данный момент особое внимание уделяется освоению денежных средств, выделенных из разных уровней бюджетной системы РФ для капитального ремонта дорог, жилищного фонда и инженерно-технических сооружений.

Проведён необходимый капитальный и текущий ремонт оборудования на Владимирской ТЭЦ, на стадии завершения находится подготовка к зимней эксплуатации магистральных тепловых сетей, переложено трубопроводов протяжённостью 0,6 километров в двухтрубном исчислении, в стадии завершения реконструкция сетей на участке Военного городка от ТК 95 до ТК 1  протяжённостью 134 метра. Заканчивается подготовка муниципальных и ведомственных котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы, так, из 33 муниципальных и 51 ведомственных котельных все готовы к работе в зимнем отопительном сезоне, кроме котельной на ул. Безыменского, д. 9в. Проведен существенный объём работ на тепловых сетях, по состоянию на 01.09.2007 подготовлено 71% тепловых сетей от общего объёма.

На 01.09.2007 по паспортам готовности муниципального жилищного фонда подготовлено – 2036 дома (89%), выполнена промывка и опрессовка внутридомовых систем отопления в 2056 домах (96%), подготовлено и опрессовано - 1664 тепловых узлов (95%). Жилищный фонд, находящийся в управлении ТСЖ и ЖСК, подготовлен по домам ТСЖ на 74%, по домам ЖСК на 72%.

В текущем году предусмотрен и выполняется большой объём работ по капитальному и текущему ремонту дорог, на 01.09.2007 выполнен ремонт на 240 объектах общей площадью 339 тыс. м², освоено более 196 млн. руб.

К работе в осенне-зимний период подготовлено 87% спецтехники.

Подготовка учреждений социально-культурной сферы к безаварийной работе в зимнем отопительном сезоне осуществляется в соответствии с планом.

Вместе с тем, имеется ряд нерешенных вопросов. Не в полной мере выполнены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, объектов водоснабжения и водоотведения. С отставанием от графика осуществлён пуск горячего водоснабжения потребителям 2-й очереди.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы города к предстоящему отопительному сезону

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Информацию заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Новожилова В.Б. о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства города к  работе в отопительном сезоне 2007/2008 годов, принять к сведению.

2. Заместителю главы города, начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Немкову Ю.А.:

2.1. Обеспечить в срок до 01.10.2007 выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, к работе в осенне-зимний период 2007/2008 годов.

2.2. Организовать контроль за включением ведомственных теплоисточников, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы.

2.3. Усилить контроль за освоением бюджетных денежных средств, выделенных на подготовку городского хозяйства к работе в осенне-зимний период.

3. Рекомендовать исполнительному директору Владимирского филиала ОАО «ТГК-6» Лукоянову В.А.:

3.1. Завершить в срок до 01.10.2007 подготовку теплофикационного оборудования и магистральных тепловых сетей к работе в осенне-зимний период и обеспечить их надежную эксплуатацию.

3.2. Обеспечить создание в срок до 01.10.2007 нормативный запас мазута.

4.   Рекомендовать главному управляющему директору ОАО «ВКС» Телегину В.А.:

4.1. В срок до 01.10.2007 завершить подготовку всех объектов тепло– электроснабжения, находящихся в аренде, к работе в осенне-зимнем периоде и обеспечить их надежную эксплуатацию.

4.2. Оформить в срок до 01.11.2007 паспорт готовности предприятия к работе в осенне-зимний период 2007/2008 годов.

4.3. В срок до 15.10.2007 завершить работы по реконструкции тепловых сетей, финансирование которых осуществлялось за счёт средств областного и городского бюджетов.

4.4. Обеспечить надежную работу наружного освещения муниципального образования г. Владимир.

5. Генеральному директору МУП «Владимирводоканал» Зеленину В.Е.:

5.1. В срок до 01.10.2007 завершить подготовку объектов и сетей водоснабжения и водоотведения к эксплуатации в осенне-зимний период.

5.2. В срок до 20.12.2007 завершить работы по реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, финансирование которых осуществлялось за счёт средств областного и городского бюджетов.

6. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Благоустройство» (Игнатов А.Г.), генеральному директору ООО «Зеленстрой» (Жильцов В.В.), в соответствии с заключенными договорами:

6.1. Подготовить технику, которая будет использована  по уборке городских территорий, и создать нормативный запас  противогололедных смесей  до 15.10.2007.

6.2. Обеспечить в осенне-зимнем периоде содержание дорог в соответствии с

требованиями безопасности движения.

7. Руководителям муниципальных унитарных жилищных ремонтно-эксплуатационных предприятий:

7.1. Завершить до 01.10.2007 ремонтные работы, подготовку тепловых узлов, комиссионные проверки и сдачу жилищного фонда по паспортам готовности.

7.2. Обеспечить в срок до 15.10.2007 наличие на предприятиях аварийного запаса материальных средств, необходимого для устранения возможных неисправностей, укомплектовать аварийные бригады подготовленным персоналом, оборудованием и техникой, провести противоаварийные тренировки.

8. Начальнику МУ «Управление гражданской защиты города Владимира» Южакову В.И. организовать и на протяжении всего отопительного сезона обеспечить сбор, анализ и своевременное доведение до администрации города информации об обстановке на объектах жизнеобеспечения города и мерах, предпринимаемых по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций.

9. Рекомендовать руководителям предприятий, в собственности которых находятся объекты теплоснабжения, завершить в срок до 01.10.2007 подготовку котельных и тепловых сетей к работе в зимнем отопительном сезоне.

10. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций различных форм собственности завершить до 01.10.2007 мероприятия по подготовке жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы, находящихся в их ведении, к работе в зимних условиях.

11. Главам администраций районов города (Коротин Н.Я., Косткин В.А., Мальченко В.С.) совместно с управлением ЖКХ администрации города принять меры по завершению в срок до 01.10.2007 всех мероприятий, связанных с подготовкой к работе в зимних условиях ведомственного жилищного фонда, жилых домов жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья.

12. Первому заместителю главы города Гареву В.А., заместителям главы города Гуськовой В.И. и Владимировой Г.В. обеспечить готовность объектов социально-культурной сферы к безаварийной работе в предстоящем отопительном периоде.

13. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Немкова Ю.А.

14. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

| # Глава города |  | ## А.П. Рыбаков |
| --- | --- | --- |