## _2008 год
Приложение 7
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЗА 2008 ГОД
[5 empty] | тыс.руб. |  |  |  | руб.
Адресная инвестиционная пронрамма на 2008 год
| Наименование объекта | Бюджетная классификация | Утверждено на 2008 год | План 9 месяцев | Исполнено | Кассовые расходы | в т.ч. непогашенные авансы | Остаток от плана 9 мес. | Остаток от плана года
| ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА |  | 425797.8 | 342955039 | 338278.4 | 19173892.23 | 3749163.64 | 342405276.88 | 87519.4
| I. Управление архитектуры и строительства администрации г.Владимира - всего: |  | 227622 | 189217000 | 183341.3 | 13643268.23 | 3047294.14 | 189056976.1 | 44280.7 | 0
в том числе:
| Непрограммная часть |  |  | 13100000 |  | 3265141.5 | 0 | 13088200 | 4672
| - фасады и внешнее комплексное благоустройство в границах исторического ядра города Владимира (проектные предложения) | 0412-3380000-500-226 | 1000 | 700000 | 300 |  | 0 | 699700 | 700
| - разработка генерального плана муниципального образования город Владимир |  | 2000 | 1100000 | 1000 |  |  | 1099000 | 1000
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| - выполнение топографической съемки и установление границ вновь присоединенных населенных пунктов (микрорайонов) в границах муниципального образования город Владимир |  | 3932.2 | 3800000 | 3000 | 983036.5 |  | 3797000 | 932.2
| - выполнение топографической съемки в границах муниципального образования город Владимир |  | 411.3 |  | 0 |  |  |  | 411.3
| - разработка схем развития инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации |  | 9128.5 | 7500000 | 7500 | 2282105 |  | 7492500 | 1628.5
| МБУ «Владстройзаказчик» |  | 130166.5 | 110464300 | 96876.8 | 7858426.73 | 3047294.14 | 110390740.6 | 33289.7
| Жилищное строительство |  | 0 | 413000 | 0 | 0 | 0 | 413000 | 0
|  | 0501-1020102-003-310 |  |  |  | 0
| - строительство муниципального многоэтажного жилого дома по ул.Тихонравова |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| - реконструкция 2-ого этажа здания средней школы № 48 мкр.Лесной под общежитие для работников социальной сферы (СМР) |  | 0 | 413000 |  | 0 |  | 413000 | 0
| Проектные работы по жил ищному строительству: |  | 4860.4 | 5950000 | 2099 | 0 | 0 | 5947901 | 2761.4
| - строительство муниципального многоэтажного жилого дома по ул.Тихонравова (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0501-3380000-500-226 | 3650.6 | 3800000 | 1589.9 | 0 | 0 | 3798410.1 | 2060.7
| - реконструкция 2-ого этажа здания средней школы № 48 мкр.Лесной под общежитие для работников социальной сферы (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) |  | 1209.8 | 2150000 | 509.1 | 0 | 0 | 2149490.9 | 700.7
| реконструкция 2-ого этажа здания средней школы № 48 мкр.Лесной под общежитие для работников социальной сферы (оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям) | 0501-3380000-500-223 | 429.4 |  | 128.8 |  | 128809.98 |  | 300.6
| Коммунальное строительство |  | 31210.6 | 22206400 | 18681.2 | 0 | 2854459.06 | 22210760.1 | 12529.4 | 0
| - муниципальная целевая программа «Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир на 2007-2013 гг.» (СМР) | 0502-7950000-003-310 | 9390.7 | 3812600 | 2848.9 |  | 2705673.6 | 3809751.1 | 6541.8
| - муниципальная целевая программа «Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир на 2007-2013 гг.» (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0502-7950000-500-226 | 5784.9 | 5427800 | 4586.9 |  | 107068.9 | 5423213.1 | 1198
| - муниципальная целевая программа «Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир на 2007-2013 гг.» (оплата за выполнение электроизмерительных работ) | 0502-7950000-500-225 | 35.8 |  | 35.7 |  | 0 |  | 0.1
| - муниципальная целевая программа «Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир на 2007-2013 гг.» (оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям) | 0502-7950000-500-223 | 12.9 |  | 3.8 |  | 0 |  | 9.1
| Непрограммная часть |  |  | 11080000 |  | 0 | 0 | 11070278.3 | 3621.1 | 0
| - строительство инженерных сетей к кварталу Сновицы-Веризино | 0502-1020102-003-310 | 5793.6 | 3343000 | 2172.5 |  | 0 | 3340827.5 | 3621.1
| - застройка 1 очереди микрорайона 8-ЮЗ г.Владимира – участие в подпрограмме «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» | 0502-1020102-003-310 | 5900 | 5900000 | 5900 |  |  | 5894100 | 0
| - строительство ограждения территории муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 и муниципального общеобразовательного учреждения "Лингвистическая гимназия № 23 им. Столетова" | 0502-1020102-003-310 | 1649.2 | 1814000 | 1649.2 | 0 |  | 1812350.8 | 0
| - обустройство пожарных водоемов (строительство пирсов и подъездных дорог к ним) – всего: | 0502-1020102-003-310 | 0 | 23000 | 0 | 0 |  | 23000 | 0
| в том числе: | [6 empty] | 0 | 0
| Ленинского района |  | 0 | 23000 | 0 |  |  | 23000 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| - строительство инженерных сетей к кварталу Сновицы-Веризино (аренда земельного участка) | 0502-3380000-500-224 | 139.3 | 54000 | 20.8 |  |  | 53979.2 | 118.5
| Проектные и прочие работы по непрограммным объектам коммунального строительства: |  | 2643.5 | 1909000 | 1484.2 | 0 | 41716.56 | 1907517.6 | 1159.3 | 0
| - строительство ограждения территории муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 и муниципального общеобразовательного учреждения "Лингвистическая гимназия № 23 им. Столетова" (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0502-3380000-500-226 | 100 | 100000 | 100 |  |  | 99900 | 0
| - застройка 1 очереди микрорайона 8-ЮЗ г.Владимира – участие в подпрограмме «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0502-3380000-500-226 | 233.5 | 100000 | 65.5 |  |  | 99934.5 | 168
| - строительство инженерных сетей к кварталу Сновицы-Веризино (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0502-3380000-500-226 | 300 | 350000 | 297.8 |  |  | 349702.2 | 2.2
| - обустройство пожарных водоемов (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги по строительству пирсов и подъездных дорог к ним) – всего: |  | 1986 | 1359000 | 1019.1 | 0 | 39952.94 | 1357980.9 | 966.9
| в том числе: | [6 empty] | 0 | 0
| Ленинского района |  | 365.4 | 330000 | 327.2 |  | 0 | 329672.8 | 38.2
| Фрунзенского района |  | 265.8 | 438000 | 70.9 |  | 0 | 437929.1 | 194.9
| Октябрьского района |  | 1354.8 | 591000 | 621 |  | 39952.94 | 590379 | 733.8
| - обустройство пожарных водоемов (оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям при строительстве пирсов и подъездных дорог к ним) – всего: | 0502-3380000-500-223 | 6 | 0 | 1.8 | 0 | 1763.62 |  | 4.2
в том числе:
| Ленинского района |  | 3 |  | 0.9 |  | 881.81 |  | 2.1
0
| Октябрьского района |  | 3 |  | 0.9 |  | 881.81 |  | 2.1
| - строительство инженерных сетей к кварталу Сновицы-Веризино (оплата сборов за регистрацию договоров аренды земельного участка) | 0502-3380000-500-290 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 18
| Благоустройство |  | 277.5 | 1300000 | 192.5 | 0 | 0 | 1299807.5 | 85 | 0
| строительство детского городка в районе МУК "Дом культуры молодежи" (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0503-3380000-500-226 | 277.5 | 200000 | 192.5 |  | 0 | 199807.5 | 85
| строительство детского городка в районе МУК "Дом культуры молодежи" | 0503-1020102-003-310 | 0 | 1100000 | 0 |  |  | 1100000 | 0
| Здравоохранение |  | 26783.6 | 25034900 | 24562.8 | 7352919.94 | 0 | 25010484.2 | 2220.8
| Непрограммная часть | [6 empty] | 0 | 0
| - строительство перинатального центра в Восточном районе, г.Владимир | 0901-1020102-003-310 | 22988.8 | 22367400 | 22988.7 | 7352919.94 |  | 22344411.3 | 0.1
| - строительство перинатального центра в Восточном районе, г.Владимир (оплата за техническое обслуживание котельной) | 0901-3380000-500-225 | 342.9 |  | 147 |  |  |  | 195.9
| - строительство перинатального центра в Восточном районе, г.Владимир (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0901-3380000-500-226 | 1308.1 | 1281500 | 679.7 |  |  | 1280820.3 | 628.4
| - ПИР по строительству перинатального центра в Восточном районе, г.Владимир (корректировка рабочего проекта) | 0901-3380000-500-226 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| - строительство перинатального центра в Восточном районе, г.Владимир (аренда земельного участка) | 0901-3380000-500-224 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| - строительство перинатального центра в Восточном районе, г.Владимир (оплата за поставку газа) | 0901-3380000-500-223 | 19.8 |  | 0 |  |  |  | 19.8
| - строительство стационарного корпуса кардиологического отделения МУЗ «Городская больница № 3» (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0901-3380000-500-226 | 2124 | 1386000 | 747.4 |  | 0 | 1385252.6 | 1376.6
| - ПИР по строительству больнично-поликлинического комплекса в Юго-Западном районе |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Дорожное хозяйство |  | 29426.3 | 22481000 | 22774.8 | 0 | 59473.48 | 22458225.2 | 6651.5 | 0
Непрограммная часть
| - строительство транспортной развязки в начальной точке автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас I очередь строительства от пл.Фрунзе до развязки с Ерофеевским спуском (включительно) | 0409-1020102-003-310 | 15582.3 | 10557000 | 14556.5 |  |  | 10542443.5 | 1025.8
| - строительство транспортной развязки в начальной точке автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас I очередь строительства от пл.Фрунзе до развязки с Ерофеевским спуском (включительно) (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0409-3380000-500-226 | 6298.4 | 5863000 | 5862.9 |  | 0 | 5857137.1 | 435.5
| - строительство транспортной развязки в начальной точке автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас II очередь строительства от Ерофеевского спуска до Октябрьского проспекта (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0409-3380000-500-226 | 31.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.7
| - строительство автодороги по ул.Юбилейной (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0409-3380000-500-226 | 25.1 | 100000 | 25 |  |  | 99975 | 0.1
| -строительство транспортной развязки ул.Балакирева – бульвар Художника Иванова – федеральная трасса М7 «Волга» (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0409-3380000-500-226 | 1531 | 1400000 | 496.9 |  | 8656.48 | 1399503.1 | 1034.1
| - строительство транспортной развязки ул.Балакирева – бульвар Художника Иванова – федеральная трасса М7 «Волга» | 0409-1020102-003-310 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| - строительство в городе Владимире 2-х надземных пешеходных переходов через автомобильную дорогу Москва-Уфа М7 "Волга" в районе 181,2 км и 190,2 км (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0409-3380000-500-226 | 5957.8 | 4561000 | 1833.5 |  | 50817 | 4559166.5 | 4124.3
| Образование |  | 16117.5 | 12005200 | 7711.2 | 363363.58 | -2.0918e-11 | 11997489.1 | 8406.3
| - реконструкция тира под легкоатлетический манеж в Восточном районе г. Владимира, школа № 40 (корректировка проектно-сметной документации) | 0702-3380000-500-226 | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 500
| - строительство клубно-спортивного блока школы № 42 в мкр.Юрьевец | 0702-1020102-003-310 | 6517.7 | 5573100 | 4093.4 | 363363.58 | 0 | 5569006.6 | 2424.3
| - ПИР по строительству школы в мкр. № 7 Восточный район | [6 empty] | 0 | 0
| - строительство клубно-спортивного блока школы № 42 в мкр.Юрьевец (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0702-3380000-500-226 | 126.7 | 300 | 0 |  |  | 300 | 126.7
| - строительство клубно-спортивного блока школы № 42 в мкр.Юрьевец (оплата сборов за регистрацию договоров аренды земельного участка) | 0702-3380000-500-290 | 0.6 |  | 0.3 |  |  |  | 0.3
| - строительство клубно-спортивного блока школы № 42 в мкр.Юрьевец (аренда земельного участка) | 0702-3380000-500-224 | 1355 | 1026600 | 1085.5 |  |  | 1025514.5 | 269.5
| - благоустройство территории школы в мкр.Лесной | 0702-1020102-003-310 | 1800 | 430000 | 539.9 |  | 0 | 429460.1 | 1260.1
| - строительство детского сада в мкр. № 9 Восточный район (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0701-3380000-500-226 | 2353.1 | 2175200 | 827.3 |  | -2.0918e-11 | 2174372.7 | 1525.8
| - реконструкция здания филиала дошкольного учреждения № 105 в мкр.Юрьевец (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0701-3380000-500-226 | 1504.3 | 1000000 | 559.3 |  | 0 | 999440.7 | 945
| - реконструкция административного здания под детский сад в мкр.Энергетик, ул.Северная, 5 (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0701-3380000-500-226 | 1147.2 | 1000000 | 362.1 |  | 0 | 999637.9 | 785.1
| - реконструкция административного здания под детский сад в мкр.Энергетик, ул. Северная, 5 | 0701-1020102-003-310 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| - реконструкция здания спортшколы и клуба под детский сад в мкр.Оргтруд (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0701-3380000-500-226 | 812.9 | 800000 | 243.4 |  | 0 | 799756.6 | 569.5
| Культура |  | 547.7 | 622000 | 511.9 | 0 | 0 | 621488.1 | 35.8
| - благоустройство сквера с установкой памятника Андрею Боголюбскому (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0801-3380000-500-226 | 547.7 | 622000 | 511.9 |  | 0 | 621488.1 | 35.8
| - благоустройство сквера с установкой памятника Андрею Боголюбскому | 0801-1020102-003-310 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Спорт |  | 20374.2 | 20397800 | 20193.8 | 142143.21 | 4551.62 | 20377606.2 | 180.4
| - строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом в г.Владимире на территории муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 и муниципального общеобразовательного учреждения "Лингвистическая гимназия № 23 им. Столетова" (долевое участие) | 0908-1020102-003-310 | 20047.2 | 20047200 | 20047.1 | 142143.21 |  | 20027152.9 | 0.1
| - строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом в г.Владимире на территории муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 и муниципального общеобразовательного учреждения "Лингвистическая гимназия № 23 им. Столетова" (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0908-3380000-500-226 | 157.6 | 350600 | 146.7 |  | 4551.62 | 350453.3 | 10.9
| - строительство спортивного комплекса по Суздальскому проспекту (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0908-3380000-500-226 | 169.4 |  | 0 |  |  |  | 169.4
| МБУ «Управление по реконструкции исторического ядра г.Владимира» |  | 80983.5 | 65652700 | 74664.5 | 2519700 | 0 | 65578035.5 | 6319
| - программа «Возрождение исторического ядра г.Владимира на 2005-2010 годы» - всего: |  | 58117.6 | 47421000 | 54780.1 | 2519700 | 0 | 47366219.9 | 3337.5 | 0
| в том числе: | [6 empty] | 0 | 0
| жилой дом конца XVIII в., местного значения, ул. Б. Московская, 38 (III Интернационала), комплексная реконструкция с развитием досуговой функции и благоустройством территории (2005-2010) | 0806-7950000-003-310 | 3850 | 1850000 | 1850 |  | 0 | 1848150 | 2000
| жилой дом конца XVIII в., местного значения, ул. Б. Московская, 38 (III Интернационала), комплексная реконструкция с развитием досуговой функции и благоустройством территории (2005-2010) (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0806-7950000-500-226 | 50 | 50000 | 50 |  |  | 49950 | 0
| комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 22 (пилотный проект) (2005-2010)(проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0806-7950000-500-226 | 200 | 200000 | 119.5 |  |  | 199880.5 | 80.5
| комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 25 (пилотный проект) (2005-2009) | 0806-7950000-003-310 | 0 | 200000 | 0 |  |  | 200000 | 0
| комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 25 (пилотный проект) (2005-2009) (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0806-7950000-500-226 | 800 | 800000 | 800 |  | 0 | 799200 | 0
| комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 28 (пилотный проект) (2005-2012) | 0806-7950000-003-310 | 57 | 57000 | 0 |  |  | 57000 | 57
| комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 28 (пилотный проект) (2005-2012) (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0806-7950000-500-226 | 50.3 | 60000 | 50.2 |  |  | 59949.8 | 0.1
| комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 30 (пилотный проект) (2005-2010) | 0806-7950000-003-310 | 194.5 | 200000 | 194.5 |  |  | 199805.5 | 0
| женская гимназия, XIX в., ул.Дворянская,1 (ул.Московская), местного значения, комплексная реконструкция (2007-2010) | 0806-7950000-003-310 | 10000 | 10000000 | 10000 | 2000000 | 0 | 9990000 | 0
| дом Столетовых конец XVIII в., местного значения, ул.Б.Московская, 59 (III Интернационала), комплексная реконструкция с размещением музея (2006-2010) | 0806-7950000-003-310 | 13701 | 6500000 | 13701 | 450000 | 0 | 6486299 | 0
| дом Столетовых конец XVIII в., местного значения, ул.Б.Московская, 59 (III Интернационала), комплексная реконструкция с размещением музея (2006-2010)(проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0806-7950000-500-226 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5
| «Соборная площадь» с примыкающими валами и обзорными площадками, Соборная площадь, местного значения, комплексная реконструкция с организацией пешеходной зоны, реконструкцией транспортной инфраструктуры, благоустройством территории (2005-2012) | 0806-7950000-003-310 | 25924.3 | 25924300 | 25924.3 | 69700 |  | 25898375.7 | 0
| «Соборная площадь» с примыкающими валами и обзорными площадками, Соборная площадь, местного значения, комплексная реконструкция с организацией пешеходной зоны, реконструкцией транспортной инфраструктуры, благоустройством территории (2005-2012) (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0806-7950000-500-226 | 69.7 | 75700 | 69.7 |  |  | 75630.3 | 0
| реконструкция комплекса "Патриаршие сады", ул.Козлов Вал, местного значения | 0806-7950000-003-310 | 567.1 | 732600 | 567.1 |  |  | 732032.9 | 0
| реконструкция комплекса "Патриаршие сады", ул.Козлов Вал, местного значения (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0806-7950000-500-226 | 2648.7 | 771400 | 1453.8 |  | 0 | 769946.2 | 1194.9
Непрограммная часть
| «Соборная площадь» с примыкающими валами и обзорными площадками (проектно-изыскательские работы, комплексная реконструкция с организацией пешеходной зоны, реконструкция транспортной инфраструктуры, благоустройство территории) (2 очередь: благоустройство территории) | 0801-1020102-003-310 | 19989.7 | 17075700 | 18657.4 |  |  | 17057042.6 | 1332.3
| Проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги : |  | 118.7 | 6000 | 118.6 | 0 | 0 | 5881.4 | 0.1
| «Соборная площадь» с примыкающими валами и обзорными площадками (проектно-изыскательские работы, комплексная реконструкция с организацией пешеходной зоны, реконструкция транспортной инфраструктуры, благоустройство территории) (2 очередь: благоустройство территории) | 0801-3380000-500-226 |  | 6000 |  |  | 0 | 6000 | 0
| комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 25 (пилотный проект) (2005-2009) (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) |  | 40.3 | 0 | 40.3 |  |  | -40.3 | 0
| комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 30 (пилотный проект) (2005-2010)(проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) |  | 54.1 | 0 | 54 |  |  | -54 | 0.1
| жилой дом конца XVIII в., местного значения, ул. Б. Московская, 38 (III Интернационала), комплексная реконструкция с развитием досуговой функции и благоустройством территории (2005-2010) (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) |  | 24.3 | 0 | 24.3 |  |  | -24.3 | 0
| реконструкция комплекса "Патриаршие сады", ул.Козлов Вал, местного значения (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Спорт |  | 2757.5 | 1150000 | 1108.4 | 0 | 0 | 1148891.6 | 1649.1
| - реконструкция комплекса стадиона "Лыбедь" под Региональный центр подготовки молодежной сборной России по спортивной гимнастике, I очередь - гостиница для спортсменов на 48 мест (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0908-3380000-500-226 | 2757.5 | 1150000 | 1108.4 |  | 0 | 1148891.6 | 1649.1
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| II. Администрация г.Владимира - всего: |  | 36334.5 | 36334500 | 25616 | 1930624 | 0 | 36311924 | 10718.5 | 0
в том числе:
| - городская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей г.Владимира на 2005-2010 гг.» | 1003-7950000-068-262 | 16334.5 | 16334500 | 13164 | 1715711 |  | 16321336 | 3170.5
| - приобретение жилья на первичном и вторичном рынках по муниципальной целевой программе "Социальное жилье на 2008-2015 годы" | 0501-7950000-003-310 | 10000 |  | 3040 |  |  |  | 6960
Непрограммная часть
| - субсидии на строительство и приобретение жилья работникам городских бюджетных организаций | 1003-5053300-005-262 | 10000 | 10000000 | 9412 | 214913 |  | 9990588 | 588
| III. Управление муниципальным имуществом г.Владимира - всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| в том числе: | [6 empty] | 0 | 0
| Владимирский городской ипотечный фонд |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - программа ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира (инвестиции в уставный капитал Владимирского городского ипотечного фонда) | 0505-7950000-003-530 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 10000000 |  |  |  | 10000000
| III. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира - всего: |  | 100111.3 | 57073539 | 71191.1 | 0 | 701869.5 | 56764506.78 | 28920.2 | #REF!
в том числе:
| - городская программа «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в г.Владимире на 2003-2010 годы» |  | 20000 | 971539 | 14336.9 | 0 | 0 | 4680.49 | 19019771.49 | #REF!
в том числе:
| городская программа «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в г.Владимире на 2003-2010 годы» | 0501-0980202-500-310 | 3809360 |  | 0 |  |  |  | 3809360
| городская программа «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в г.Владимире на 2003-2010 годы» | 0501-7950000-500-226 | 966859 | 971539 | 966858.51 |  |  | 4680.49 | 0.49
| городская программа «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в г.Владимире на 2003-2010 годы» | 0501-7950000-500-310 | 15223781 |  | 13370 |  |  |  | 15210411
из них:
| - приобретение благоустроенных квартир для граждан, подлежащих переселению из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем износа | 0501-7950000-500-310 | 13370 | 13370000 | 13370 |  |  | 13356630 | 0
| - муниципальная целевая программа «Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве и учреждениях бюджетной сферы г.Владимира на 2008-2010 годы» | 0502-7950000-003-310 | 4170 | 1556000 | 2650 |  | 0 | 1553350 | 1520
| Непрограммная часть | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| - муниципальная целевая программа «Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве и учреждениях бюджетной сферы г.Владимира на 2008-2010 годы» | 0502-7950000-500-226 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - муниципальная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г.Владимира на 2006-2010 годы» - всего: | 0502-7950000-003-310 | 24519 | 10388520 | 15013.3 | 0 | 0 | 10373506.7 | 9505.7 | 0
в том числе:
| г.Владимир, ТК-112 от УТ67 до УТ50 , до д. № 1-9 по ул.Разина, д. № 8 ул.Офицерской, до д. № 2 и 12а по ул.Лесной |  | 8689.4 | 2403317 | 2403.3 |  | 0 | 2400913.7 | 6286.1
| г.Владимир, ТК-548 реконструкция тепловой сети от ТК до ж/д № 21 пр-т Строителей, от УТ 2 до ж/д № 49 ул. Красноармейская, № 25, 27 пр-т Строителей |  | 3007.4 | 903000 | 2679.5 |  | 0 | 900320.5 | 327.9
| г.Владимир, ТК-562 л реконструкция тепловой сети от ТК до ж/д №№ 32-38 а ул.Чайковского с выносом тепловой сети из подвала дома № 38 |  | 3843.2 | 967000 | 1214.5 |  | 0 | 965785.5 | 2628.7
| г.Владимир, ТК-524 п, реконструкция ЦТП, ул. Белоконской, 4 |  | 1547 | 385203 | 1284 |  | 0 | 383919 | 263
| мембранная установка доочистки в д.Демидово |  | 1074 | 1074000 | 1074 |  |  | 1072926 | 0
| - муниципальная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г.Владимира на 2006-2010 годы» - всего | 0502-7950000-003-310
в том числе:
| мембранная установка на станции очистки питьевой воды в микрорайоне Оргтруд |  | 726 | 726000 | 726 |  |  | 725274 | 0
| строительство водовода от ул.Разина до ул.Офицерской Д 500 мм L 1,5 км |  | 2300 | 2300000 | 2300 |  |  | 2297700 | 0
| строительство РЧВ на Нерлинских ОВС – 2-ого подъема |  | 3332 | 1630000 | 3332 |  | 0 | 1626668 | 0
| Непрограммная часть | 0502-1020102-003-310 |  | 22770068 |  | 0 | 701869.5 | 22748457.9 | 10173.4
| - строительство сетей наружного освещения дворовых территорий |  | 2675.4 | 1301880 | 0 |  |  | 1301880 | 2675.4
| - строительство ливневой канализации по ул.1-й Пионерской в районе д.№ 80 |  | 0 | 350000 |  |  |  | 350000 | 0
| - строительство сети водоснабжения по ул.17-й Проезд |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| - строительство сети водоотведения по ул.17-й Проезд |  | 0 | 360000 |  |  |  | 360000 | 0
| - выполнение прокола через ул.Семашко на пересечении с Федосеевским оврагом для прокладки ливневой канализации |  | 1549.6 | 255000 | 0 |  | 464869.5 | 255000 | 1549.6
[8 empty] | 0 | 0
| - строительство наружных сетей канализации от здания школы и интерната по ул.Школьной в мкр.Коммунар |  | 2707.3 | 2242000 | 812.2 |  |  | 2241187.8 | 1895.1
| 4. ОАО «Спецавтохозяйство» | [6 empty] | 0 | 0
| Непрограммная часть | [6 empty] | 0 | 0
| - рекультивация полигона ТБО «Разлукино» |  | 4735.4 | 3656188 | 4735.4 |  |  | 3651452.6 | 0
| - рекультивация свалки ТБО «Новоалександрово» |  | 14725.8 | 10900000 | 14725.8 |  |  | 10885274.2 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| 5. МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» | [6 empty] | 0 | 0
| Непрограммная часть | [6 empty] | 0 | 0
| - расширение действующего кладбища «Улыбышево» |  | 4000 | 955000 | 1099.7 |  | 0 | 953900.3 | 2900.3
| - строительство нового городского кладбища «Высоковский луг» |  | 600 | 1950000 | 0 |  | 0 | 1950000 | 600
| - строительство наружных сетей канализации по ул.Вознесенской Д 150 мм L 150 м |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| - реконструкция шкафного газораспределительного пункта в микрорайоне Спасское |  | 790 | 800000 | 237 |  | 237000 | 799763 | 553
| Проектные работы |  | 304.6 | 1497412 | 304.6 | 0 | 0 | 1497107.4 | 0
| - рекультивация полигона ТБО «Разлукино» | 0502-3380000-500-226 |  | 192812 |  |  |  | 192812 | 0
| - проектно-изыскательские работы на строительство ливневой канализации по ул.1-й Пионерской в районе д.№ 80 |  | 0 | 250000 | 0 |  |  | 250000 | 0
| - проектно-изыскательские работы на строительство наружных сетей водопровода Д 100 мм L 180 м и канализации Д 150 мм L 470 м по ул. 8 Марта |  | 0 | 150000 | 0 |  |  | 150000 | 0
| - проектно-изыскательские работы на строительство наружных сетей канализации по ул.Вознесенской |  | 0 | 100000 | 0 |  |  | 100000 | 0
| - проектно-изыскательские работы на строительство пескобазы по ул.Курская |  | 0 | 500000 |  |  |  | 500000 | 0
| - проектно-изыскательские работы на строительство сетей наружного освещения дворовых территорий |  | 304.6 | 304600 | 304.6 |  |  | 304295.4 | 0
| Благоустройство |  | 19334.2 | 20600000 | 17276.2 | 0 | 0 | 20582723.8 | 2058
| - приобретение и монтаж емкостей для мусора и воды, специализированной техники для содержания кладбищ | 0503-1020102-003-310 | 3026.2 | 5600000 | 3026.2 |  | 0 | 5596973.8 | 0
| - приобретение измельчителя промышленных и строительных отходов |  | 14250 | 15000000 | 14250 |  | 0 | 14985750 | 0
| - реконструкция сетей наружного освещения для кладбищ |  | 2058 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2058
| IV. Управление транспорта и связи администрации г.Владимира - всего: |  | 57530 | 56130000 | 57530 | 0 | 0 | 56072470 | 0
в том числе:
Непрограммная часть
| - приобретение подвижного состава | 0412-1020102-003-310 | 51887.1 | 50487098 | 51887.1 | 0 |  | 50435210.9 | 0
| - приобретение автокрана "Ивановец" КС-35714К-3 на шасси КамАЗ-53605 |  | 3650 | 3650000 | 3650 | 0 |  | 3646350 | 0
| - приобретение подъемника стрелового самоходного ППС-121.8.5Э(АП 7М-01) на шасси ЗиЛ-433362 |  | 1992.9 | 1992902 | 1992.9 | 0 |  | 1990909.1 | 0
| V. Управление образования администрации г.Владимира - всего: |  | 3600 | 3600000 | 0 | 3600000 | 0 | 3600000 | 3600 | 958000
| - муниципальная целевая программа «Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве и учреждениях бюджетной сферы г.Владимира на 2008-2010 годы» | 0502-7950000-003-310 | 958 | 958000 | 0 | 958000 | 0 | 958000 | 958 | 958000
[8 empty] | 0 | 0
| - муниципальная целевая программа «Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве и учреждениях бюджетной сферы г.Владимира на 2008-2010 годы» (проектно-изыскательские работы, прочие работы и услуги) | 0502-7950000-500-226 | 2642 | 2642000 | 0 | 2642000 | 0 | 2642000 | 2642
| VI. Управление здравоохранения администрации г.Владимира - всего: |  | 600 | 600000 | 600 | 0 | 0 | 599400 | 0
| - муниципальная целевая программа «Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве и учреждениях бюджетной сферы г.Владимира на 2008-2010 годы» | 0502-7950000-500-226 | 600 | 600000 | 600 |  |  | 599400 | 0
| ВСЕГО РАСХОДОВ ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА |  | 425797.8 | 342955039 | 338278.4 | 19173892.23 | 3749163.64 | 342616760.6 | 87519.4
| ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА |  | 252614.41 | 105038824.69 | 116465.11 | 9956450 | 0 | 104922359.58 | 136149.3
| I. Управление архитектуры и строительства администрации г.Владимира - всего: |  | 127889.91 | 55852257.49 | 63681.41 | 600000 | 0 | 55788576.08 | 64208.5
в том числе:
| 1. МБУ «Владстройзаказчик» |  | 102537.7 | 22000000 | 38329.2 | 0 | 0 | 21961670.8 | 64208.5
Жилищное строительство
| Инвестиции по областной целевой программе "Социальное жилье на 2008-2015 годы" |  | 18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18333
в том числе:
| - строительство муниципального многоэтажного жилого дома по ул.Тихонравова | 0501-5224402-003-310-953 | 18333 |  | 0 |  | 0 |  | 18333
| Коммунальное хозяйство |  | 23204.7 | 2000000 | 1906.9 | 0 | 0 | 1998093.1 | 21297.8
| ФЦП Жилище" на 2002-2010 годы, подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой, в том числе: внешние сети водопровода и канализации мкр.8 ЮЗ г.Владимир | 0502-1040500-003-310-625 | 21204.7 |  | 0 |  | 0 |  | 21204.7
| - строительство газопровода высокого давления к котельным № 1, № 2 и внутреннего газопровода котельной № 1 для нужд ГУ ВО «Владимирская авиабаза» | 0502-5221502-003-310-901 | 2000 | 2000000 | 1906.9 |  | 0 | 1998093.1 | 93.1
| - распределительные газопроводы по ул.Луневский Вал, Польцо, Ольховка мкр.Лунево | [6 empty] | 0 | 0
| Здравоохранение |  | 49000 | 10000000 | 26422.3 | 0 | 0 | 9973577.7 | 22577.7
| - перинатальный центр в Восточном районе, г.Владимир | 0910-5221502-003-310-901 | 10000 | 10000000 | 10000 |  | 0 | 9990000 | 0
| - Инвестиции по ФЦП "Дети России" на 2007-2010 годы (подпрограмма "Здоровое поколение") |  | 39000 | 0 | 16422.3 | 0 | 0 | -16422.3 | 22577.7
| в том числе: | [6 empty] | 0 | 0
| перинатальный центр в Восточном районе, г.Владимир | 0901-1001301-003-310-615 | 39000 | 0 | 16422.3 | 0 | 0 | -16422.3 | 22577.7
| Образование |  | 12000 | 10000000 | 10000 | 0 | 0 | 9990000 | 2000
| - Инвестиции по областной программе "Дети Владимирской области на 2007-2008 годы" |  | 12000 | 10000000 | 10000 | 0 | 0 | 9990000 | 2000
в том числе:
| - школа на 33 класса в пос.Юрьевец (клубно-спортивный блок) | 0702-5220402-003-310-962 | 12000 | 10000000 | 10000 | 0 | 0 | 9990000 | 2000
| 2. МБУ «Управление по реконструкции исторического ядра г.Владимира» |  | 25352.21 | 33852257.49 | 25352.21 | 600000 | 0 | 33826905.28 | 0
в том числе:
| Сохранение и развитие архитектуры исторических городов - всего |  | 14677.21 | 14677257.49 | 14677.21 | 0 | 0 | 14662580.28 | 0
в том числе:
| - дом Столетовых-памятник архитектуры XVIII в. (проектно-изыскательские работы, реконструкция комплекса с благоустройством прилегающей территории), г.Владимир, ул.Б.Московская,59 | 0801-1020102-003-310-430 | 0.01 | 9.84 | 0.01 |  | 0 | 9.83 | 0
| - комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 22 |  | 5167.1 | 5167127.24 | 5167.1 |  |  | 5161960.14 | 0
| - комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 25 |  | 2479.7 | 2479692.31 | 2479.7 |  |  | 2477212.61 | 0
| - комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 28 |  | 6617.3 | 6617339 | 6617.3 |  |  | 6610721.7 | 0
| - комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 30 |  | 413.1 | 413089.1 | 413.1 |  |  | 412676 | 0
| Непрограммная часть | [6 empty] | 0 | 0
| - здание мужской гимназии-памятник архитектуры 1835-1841 гг. (реконструкция комплекса с благоустройством прилегающей территории), г.Владимир, ул.Б.Московская, 35 | 0801-1020102-003-310-430_3 | [5 empty] | 0
| - комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 22 | 0801-5221502-003-310-901_3 | 700 | 700000 | 700 |  |  | 699300 | 0
| - комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 25 |  | 700 | 700000 | 700 |  |  | 699300 | 0
| - комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 28 |  | 825 | 825000 | 825 |  |  | 824175 | 0
| - комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 30 |  | 750 | 750000 | 750 |  |  | 749250 | 0
| - женская гимназия - памятник архитектуры XIX века (проектно-изыскательские работы, комплексная реконструкция под досуговый центр), ул.Дворянская, 1, г.Владимир | 0801-5221502-003-310-901 | 2000 | 2000000 | 2000 | 600000 |  | 1998000 | 0
| - комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 25 |  | 0 | 4100000 |  |  |  | 4100000 | 0
| - комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 28 |  | 0 | 4400000 |  |  |  | 4400000 | 0
| - комплексная реконструкция исторической жилой застройки квартала № 30 |  | 5700 | 5700000 | 5700 |  | 0 | 5694300 | 0
| II. Администрация г.Владимира - всего: |  | 75004.8 | 46673176.5 | 44573.7 | 9356450 | 0 | 39520945.2 | 6604001.1 | 0
в том числе:
| - инвестиции по областной целевой программе "Социальное жилье на 2008-2015 годы" в том числе на приобретение жилья | 0501-5224402-003-310-953 | 3800 | 0 | 1247 |  | 0 | -1247 | 2553
| - инвестиции по целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области на 2004-2010 годы» | 1003-5221802-068-262-908 | 11838.9 | 11838896.5 | 8865.8 | 1038819 |  | 11830030.7 | 2973.1
|  |  |  | 2814900 |  | 2563200 |  | 2814900 | 0
| - субвенция на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22.06.1941г. По 3.09.1945г., граждан, награжденных знаком "жителю блокадного Ленинграда", лиц, работающих на военных объектах в период ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 1003-5053400-005-262-320 | 21460.6 | 0 | 9337.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| - мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации |  | 2814.9 |  | 2814.9 |  |  |  | 0
| средства 2008 года | [7 empty] | 0
| - жилищные субсидии государственным гражданским служащим органов государственной власти Владимирской области, работникам областных бюджетных учреждений, муниципальным служащим и работникам бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов |  | 16536.9 | 16536940 | 9944.7 | 5061885 |  | 6592285 | 6592285 | 0
| III. Управление муниципальным имуществом г. Владимира |  | 7186940 |  |  |  |  | 0 | 7186940
в том числе:
| остатки средств областного бюджета 2007 года | 1003-5221502-068-262-901_8 | 7186940 | 7186940 | 7186940 | 5061885 |  | 0 | 0
| средства 2008 года | 1003-5221502-068-262-901 | 9350000 | 9350000 | 2757715 | 0 |  | 6592285 | 6592285
| - субсидия на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" | 1003-1040200-501-262-225 | 18553.5 | 18297340 | 12363.5 | 692546 |  | 18284976.5 | 6190
| III. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира – всего: |  | 49719.7 | 2513390.7 | 8210 | 0 | 0 | 2505180.7 | 41509.7 | 0
в том числе:
| - обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ по областной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2008 году" | 0501-0980102-500-310-958 | 19581.3 | 19581.3 | 0 |  |  | 19581.3 | 19581.3
| - переселение граждан из аварийного жилищного фонда по областной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2008 году" | 0501-0980202-500-310-954 | 3809.4 | 3809.4 | 0 | 0 |  | 3809.4 | 3809.4
| - инвестиции по областной целевой программе «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе Владимирской области на 2006-2010 годы» | 0502-5221602-003-310-933 | 1190 | 1190000 | 1190 | 0 | 0 | 1188810 | 0
| - инвестиции по областной целевой программе «Обеспечение населения Владимирской области питьевой водой на 2005-2010 годы» - строительство резервуара чистой воды на Нерлинских очистных водозаборных сооружениях 2-й подъем, г.Владимир | 0502-5223002-003-310-936 | 1500 | 1300000 | 1500 | 0 | 0 | 1298500 | 0
| в том числе: | [6 empty] | 0 | 0
| Демидовский водозабор (артскважины) | [6 empty] | 0 | 0
| строительство и ремонт РЧВ НОВС - 2-й подъем | [6 empty] | 0 | 0
| - инвестиции по областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006-2010 годы» | 0502-5221702-003-310-947 | 23639 | 0 | 5520 | 0 | 0 | -5520 | 18119
в том числе:
| реконструкция тепловых сетей г. Владимира |  | 21339 | 0 | 3220 | 0 | 0 | -3220 | 18119
| ТК 112 (ЦТП-4) от УТЗ до УТ6, ул. Сущевская |  | 3220 | 0 | 3220 |  | 0 | -3220 | 0
| Кот. 9В от котельной до УТ5 и УТ25 с вводами на д. № 18, 18б ул. Безыменского, 27, 25, 21б, 21а, 21, 19 ул.Соколова-Соколенка |  | 18119 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18119
| Строительство водовода от ул. Разина до ул. Офицерской |  | 2300 | 0 | 2300 |  | 0 | -2300 | 0
0
0
| Всего расходов по адресной инвестиционной программе |  | 678412.21 | 447993863.69 | 454743.51 | 29130342.23 | 3749163.64 | 447539120.18 | 223668.7
Исполнение адресной инвестиционной программы города на 2008 год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств
Управление архитектуры и строительства администрации г.Владимира
| строительство автодорог (Лыбедская магистраль, а/д по ул. Юбилейной и Балакирева (МБ) | 0409-1020102-003-310 | 15582.3 | 10557000 | 14556.5 | 0 | 0 | 10542443.5 | 1025.8
| ПИР по строительству трансп разв ул.Балакирева - бульвар Худ. Иванова, ПИР по строительству двух надземных пешеходных переходов | 0409-3380000-500-226 | 13844 | 11924000 | 8218.3 | 0 | 59473.48 | 11915781.7 | 5625.7
0
| градостроительная документация (МБ) | 0412-3380000-500-226 | 0 | 13100000 | 0 | 3265141.5 | 0 | 13088200 | 4672
| реконструкция здания средней школы мкр.Лесной под общежитие, стр-во дома по Тихонравова (МБ) | 0501-1020102-003-310 | 0 | 413000 | 0 | 0 | 0 | 413000 | 0
| проектные по жилищному строительству (МБ) | 0501-3380000-500-226 | 4860.4 | 5950000 | 2099 | 0 | 0 | 5947901 | 2761.4 | 0
| технолог. присоед. к электр.сетям по объектам жилищного стр-ва (МБ) | 0501-3380000-500-223 | 429.4 | 0 | 128.8 | 0 | 128809.98 | 0 | 300.6
| непрограммная часть коммунальн. строительство (МБ) | 0502-1020102-003-310 | 0 | 11080000 | 0 | 0 | 0 | 11070278.3 | 3621.1
| прочие работы по коммунальному строительству, аренда (МБ) | 0502-3380000-500-224 | 139.3 | 54000 | 20.8 | 0 | 0 | 53979.2 | 118.5
| проектные по коммунальному строительству (МБ) | 0502-3380000-500-226 | 2619.5 | 1909000 | 1482.4 | 0 | 39952.94 | 1907517.6 | 1137.1
| технологич. присоед. к электр.сетям по объектам ком-го строит-ва (МБ) | 0502-3380000-500-223 | 6 | 0 | 1.8 | 0 | 1763.62 | 0 | 4.2
| прочие работы по коммунальному строительству (МБ) | 0502-3380000-500-290 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
| программа газификации (МБ) | 0502-7950000-003-310 | 9390.7 | 3812600 | 2848.9 | 0 | 2705673.6 | 3809751.1 | 6541.8
| пир по газификации (МБ) | 0502-7950000-500-226 | 5784.9 | 5427800 | 4586.9 | 0 | 107068.9 | 5423213.1 | 1198
| программа газификации - электроизмерительные работы (МБ) | 0502-7950000-500-225 | 35.8 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1
| программа газификации - технологич. присоед. к электр. сетям (МБ) | 0502-7950000-500-223 | 12.9 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0
| пир, строительство детского городка (МБ) | 0503-3380000-500-226 | 277.5 | 200000 | 192.5 | 0 | 0 | 199807.5 | 85
| строительство детского городка (МБ) | 0503-1020102-003-310 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 0
| строительство, реконструкция детск. дошкольн. учреждений (МБ) | 0701-1020102-003-310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР по строительству детских дошкольн. Учреждений (МБ) | 0701-3380000-500-226 | 5817.5 | 4975200 | 1992.1 | 0 | -2.0918e-11 | 4973207.9 | 3825.4
| ПИР,строительство, реконструкция, благоустройство тер-ий школ (МБ) | 0702-1020102-003-310 | 8317.7 | 6003100 | 4633.3 | 363363.58 | 0 | 5998466.7 | 3684.4
| - образование (проектные и прочие работы) (МБ) | 0702-3380000-500-226 | 626.7 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 626.7
| - строительство клубно-спортивного блока школы № 42 в мкр.Юрьевец (рег.дог. аренды зем. участка) | 0702-3380000-500-290 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
| - образование (ПИРы и пр. работы) - аренда земельного участка (МБ) | 0702-3380000-500-224 | 1355 | 1026600 | 1085.5 | 0 | 0 | 1025514.5 | 269.5
| благоустройство сквера с установкой памятника Андрею Боголюбскому (МБ) | 0801-1020102-003-310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР по благоустройству сквера с установкой памятника Андрею Боголюбскому (МБ) и проектные по непрогр УРИЯ | 0801-3380000-500-226 | 666.4 | 628000 | 630.5 | 0 | 0 | 627369.5 | 35.9 | 0
| программа «Возрождение исторического ядра г.Владимира" (МБ) | 0806-7950000-003-310 | 54293.9 | 45463900 | 52236.9 | 2519700 | 0 | 45411663.1 | 2057 | 0
| программа «Возрождение исторического ядра г.Владимира на 2005-2010 годы» (ПИР)(МБ) | 0806-7950000-500-226 | 3823.7 | 1957100 | 2543.2 | 0 | 0 | 1954556.8 | 1280.5 | 0
| здравоохранение - непрогр. часть (МБ) | 0901-1020102-003-310 | 22988.8 | 22367400 | 22988.7 | 7352919.94 | 0 | 22344411.3 | 0.1
| здравоохранение - тех. присоединение | 0901-3380000-500-223 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8
| здравоохранение - тех. Обслуживание и пусконаладочные работы | 0901-3380000-500-225 | 342.9 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 195.9
| здравоохранение - непрогр. часть (ПИР) (МБ) | 0901-3380000-500-226 | 3432.1 | 2667500 | 1427.1 | 0 | 0 | 2666072.9 | 2005 | 0
| здравоохранение - непрогр. часть - аренда земли (МБ) | 0901-3380000-500-224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| спорт -спорт комплекс при гимназии им. Столетова (МБ) | 0908-1020102-003-310 | 20047.2 | 20047200 | 20047.1 | 142143.21 | 0 | 20027152.9 | 0.1
| ПИРы -спорт комплекс при гимназии им. Столетова и реконстр компл стадиона "Лыбедь" (МБ) | 0908-3380000-500-226 | 3084.5 | 1500600 | 1255.1 | 0 | 4551.62 | 1499344.9 | 1829.4
| ПИР по реконструкции комплекса стадиона "Лыбедь" (МБ) | 0908-3380000-500-226 |  |  |  | 0
| непрогр. часть, МБУ Урия - Соборная площадь (МБ) | 0801-1020102-003-310 | 19989.7 | 17075700 | 18657.4 | 0 | 0 | 17057042.6 | 1332.3
| непрогр. часть, МБУ Урия (МБ) - проектные | 0801-3380000-500-226 |  |  |  | 0 | 0
| строительство дома по ул.Тихонравова (ОБ) | 0501-5224402-003-310-953 | 18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18333 | 0
| ФЦП "Жилище" водопровод, канализация мкр. 8 ЮЗ (ФБ) | 0502-1040500-003-310-625 | 21204.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21204.7
| строительство газопроводов (ОБ) | 0502-5221502-003-310_901 | 2000 | 2000000 | 1906.9 | 0 | 0 | 1998093.1 | 93.1
| школа № 42 в пос. Юрьевец (ОБ) | 0702-5220402-003-310-962 | 12000 | 10000000 | 10000 | 0 | 0 | 9990000 | 2000
| УРИЯ (ОБ) - 2008 год | 0801-5221502-003-310-901 | 7700 | 16200000 | 7700 | 600000 | 0 | 16192300 | 0
| УРИЯ (ОБ) - остатки 2007 года | 0801-5221502-003-310-901_3 | 2975 | 2975000 | 2975 | 0 | 0 | 2972025 | 0
| УРИЯ (ФБ) - остатки ФЦП с 2006 года | 0801-1020102-003-310-430 | 14677.21 | 14677257.49 | 14677.21 | 0 | 0 | 14662580.28 | 0
| УРИЯ (ФБ) мужская гимназия - остатки 2007 года | 0801-1020102-003-310-430_3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| перинатальный центр (ФБ) | 0901-1001301-003-310-615 | 39000 | 0 | 16422.3 | 0 | 0 | -16422.3 | 22577.7
| перинатальный центр (ОБ) | 0910-5221502-003-310-901 | 10000 | 10000000 | 10000 | 0 | 0 | 9990000 | 0 | 0
| Итого по управлению архитектуры и строительства |  | 325697.11 | 245092257.49 | 225501.01 | 14243268.23 | 3047294.14 | 244845552.18 | 108489.2 | #REF!
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира
| программа переселения граждан из ветхого жилищного фонда (МБ) | 0501-0980202-500-310 | 3809360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3809360
| программа пересел. гражд. из ветхого жил. фонда - снос домов (МБ) | 0501-7950000-500-226 | 966859 | 971539 | 966858.51 | 0 | 0 | 4680.49 | 0.49
| программа переселения граждан из ветхого жилищного фонда (МБ) | 0501-7950000-500-310 | 15223781 | 0 | 13370 | 0 | 0 | 0 | 15210411
| непрогр. часть МЦП по модернизации объектов ком. инфр-ры, строительство сетей освещения дворовых территорий, расширение кладбищ, рекультивация полигонов (МБ) | 0502-1020102-003-310 | 0 | 22770068 | 0 | 0 | 701869.5 | 22748457.9 | 10173.4
| проектные работы по непрогр. Объектам (МБ) | 0502-3380000-500-226 | 304.6 | 1497412 | 304.6 | 0 | 0 | 1497107.4 | 0
| МЦП модернизации, МЦП энергосбережения в ЖКК (МБ) | 0502-7950000-003-310 | 28689 | 11944520 | 17663.3 | 0 | 0 | 11926856.7 | 11025.7
| МЦП энергосбережения в ЖКК (МБ) | 0502-7950000-500-226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| приобретение емкостей, спецтехники для кладбищ, измельчитель отходов (МБ) | 0503-1020102-003-310 | 19334.2 | 20600000 | 17276.2 | 0 | 0 | 20582723.8 | 2058
| переселение из ветхого фонда (ФБ) | 0501-0980102-500-310-958 | 19581.3 | 19581.3 | 0 | 0 | 0 | 19581.3 | 19581.3
| переселение из ветхого фонда (ОБ) | 0501-0980202-500-310-954 | 3809.4 | 3809.4 | 0 | 0 | 0 | 3809.4 | 3809.4
| ОЦП энергосбережения (ОБ) | 0502-5221602-003-310-933 | 1190 | 1190000 | 1190 | 0 | 0 | 1188810 | 0 | 0
| ОЦП обеспечение питьевой водой (ОБ) | 0502-5223002-003-310-936 | 1500 | 1300000 | 1500 | 0 | 0 | 1298500 | 0 | 0
| ОЦП Модернизация (ОБ) | 0502-5221702-003-310-947 | 23639 | 0 | 5520 | 0 | 0 | -5520 | 18119 | 0
| Итого по управлению ЖКХ |  | 20098047.5 | 60296929.7 | 1023682.61 | 0 | 701869.5 | 59265006.99 | 19084538.29 | 0
Администрация г.Владимира
| субсидии на строит. и приобр. жилья бюдж.работникам (МБ) | 1003-5053300-005-262 | 10000 | 10000000 | 9412 | 214913 | 0 | 9990588 | 588
| ГЦП «Обеспечение жильем молодых семей ...» (МБ) | 1003-7950000-068-262 | 16334.5 | 16334500 | 13164 | 1715711 | 0 | 16321336 | 3170.5 | 0
| МЦП "Социальное жилье на 2008-2015 годы" (МБ) | 0501-7950000-003-310 | 10000 | 0 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 6960 | 0
| ОЦП «Обеспечение жильем молодых семей Владим. области ...» (ОБ) | 1003-5221802-068-262-908 | 11838.9 | 11838896.5 | 8865.8 | 1038819 | 0 | 11830030.7 | 2973.1 | 0
| мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан (ФБ) | 1003-5053400-005-262-320 | 0 | 2814900 | 0 | 2563200 | 0 | 2814900 | 0
| субвенции на обеспечение жильем вет., инв. ВОВ и др. категорий гр-ан (ФБ) | 1003-5053400-005-262-320 | 21460.6 | 0 | 9337.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| жилищные субсидии служащим гос. и мун. органов власти, работникам бюджетных учреждений (ОБ) | 1003-5221502-068-262-901 и 901_8 | 16536.9 | 16536940 | 9944.7 | 5061885 | 0 | 6592285 | 6592285 | 0
| субсидия на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" (ФБ) | 1003-1040200-501-262-225 | 18553.5 | 18297340 | 12363.5 | 692546 | 0 | 18284976.5 | 6190 | 3072390
| ОЦП "Социальное жилье" (ОБ) | 0501-5224402-003-310-953 | 3800 | 0 | 1247 | 0 | 0 | -1247 | 2553
| Итого по администрации |  | 108524.4 | 75822576.5 | 67374.8 | 11287074 | 0 | 65832869.2 | 6614719.6 | 3072390
Управление муниципальным имуществом г.Владимира
| - программа ипотечного жилищного кредитования (МБ) | 0505-7950000-003-530 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Итого по УМИ |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Управление транспорта и связи администрации г.Владимира
| приобретение подвижного состава и спецтехники (МБ) | 0412-1020102-003-310 | 57530 | 56130000 | 57530 | 0 | 0 | 56072470 | 0
| Итого по УТИС |  | 57530 | 56130000 | 57530 | 0 | 0 | 56072470 | 0
Управление образования администрации г.Владимира
| программа энергосбережения (МБ) | 0502-7950000-003-310 | 958 | 3600000 | 0 | 3600000 | 0 | 3600000 | 958 | 958000
| программа энергосбережения - проектные работы (МБ) | 0502-7950000-500-226 | 2642 | 2642000 | 0 | 2642000 | 0 | 2642000 | 2642
| Итого по упр. образ. |  | 3600 | 6242000 | 0 | 6242000 | 0 | 6242000 | 3600 | 958000
Управление здравоохранения администрации г.Владимира
| программа энергосбережения (МБ) | 0502-7950000-500-226 | 600 | 600000 | 600 | 0 | 0 | 599400 | 0
| Итого по упр. здрав. |  | 600 | 600000 | 600 | 0 | 0 | 599400 | 0
| Всего по получателям АИП |  | 20593999.01 | 444183763.69 | 1374688.42 | 31772342.23 | 3749163.64 | 432857298.37 | 25811347.09 | #REF!
|  |  | 500 |  | 62522.3
|  |  | 700 |  | 14633.3
|  |  | 800 |  | 96246.51
|  |  | 09 спорт |  | 20047.1
|  |  | 09 здрав |  | 49411
|  |  | 04 дорожное х-во |  | 14556.5
|  |  | 04 транспорт |  | 57530
314946.71