ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 28.08.2007 № 3383

О подготовке и проведении   городского праздника «Княжеские потехи»

Во исполнение закона Владимирской области от 30.12.2004 №263-ОЗ          «О программе развития туризма во Владимирской области на 2005-2009 гг. «Малое Золотое кольцо» и в целях пропаганды истории и культуры родного края, воспитания уважения к историческому прошлому, а также в связи с празднованием знаменательного исторического события – 850-летия со дня переноса столицы из города Киева в город Владимир

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести в городе Владимире 16.09.2007 в рамках туристического фестиваля «Богатырские забавы» праздник «Княжеские потехи».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению  городского праздника «Княжеские потехи» согласно приложению 1.

3.  Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению городского праздника «Княжеские потехи» согласно приложению 2.

4. Управлению международных связей, внешнеэкономического сотрудничества и туризма (Федоров Ю.В.) оказывать содействие туроператорам в привлечении туристов на городской праздник «Княжеские потехи».

5. Управлению культуры (Шаркова Т.В.) оказывать содействие режиссерско-постановочным работам в рамках своих полномочий.

6. Управлению по связям с общественностью и СМИ (Камынина С.Ю.)

организовать информационную поддержку городского праздника «Княжеские потехи» в средствах массовой информации.

7. Управлению наружной рекламы (Шульга Г.Е.) организовать рекламно-информационное оформление города к городскому празднику «Княжеские потехи».

8. Обособленному подразделению Открытого акционерного общества «Владимирская областная электросетевая компания» «Владимирская городская электрическая сеть» (Кутузов С.Б.) разработать техническую документацию электроэнергомонтажных работ по подключению к энергоснабжению сценических площадок, торговых точек и организовать подключение к электроснабжению в

день проведения городского праздника «Княжеские потехи».

9. Управлению протребительского рынка и услуг (Соколова О.Н.) организовать торговлю в день проведения городского праздника «Княжеские потехи».

10. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Немков Ю.А.):

10.1. Обеспечить уборку и вывоз мусора в период подготовки, проведения и после  завершения городского праздника «Княжеские потехи».

10.2. Организовать установку биотуалетов в местах проведения мероприятий.

11. Управлению транспорта и связи (Новожилов В.М.) выделить транспорт для перевозки творческих коллективов в день проведения городского праздника «Княжеские потехи» (по отдельному графику).

12. Управлению внутренних дел (Разов А.В.):

12.1. Обеспечить охрану сцены на Соборной площади.

12.2. Обеспечить ограждение сценических площадок турникетами в день проведения мероприятий (по схеме).

12.3.  Обеспечить охрану правопорядка в местах проведения  мероприятий.

13. Управлению здравоохранения (Савинов В.Е.) обеспечить дежурство бригады скорой медицинской помощи во время проведения городского праздника «Княжеские потехи».

14. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

15. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя  главы  города Гуськову В.И.

| # Глава города |  | ## А.П. Рыбаков |
| --- | --- | --- |

Приложение 1 к постановлению главы г. Владимира от 28.08.2007 № 3383

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке

и проведению городского праздника «Княжеские потехи»

| Гуськова В.И. | - заместитель главы города, председатель оргкомитета; |
| --- | --- |
| Владимирова Г.В. | - заместитель главы города, заместитель председателя оргкомитета; |
| Амброзиева Н.А. | - ведущий специалист управления культуры, секретарь оргкомитета; |
| Члены организационного комитета: |  |
| Агапов Е.А. | - директор МУК «Дом культуры молодежи» (по согласованию); |
| Денисов Ю.П. | - заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства; |
| Камынина С.Ю. | - начальник управления по связям с общественностью и СМИ; |
| Коршунов А.Ф. | - председатель комитета по физической культуре и спорту; |
| Кутузов С.Б. | - директор ОП ОАО «ВОЭК» «Владимирская городская электрическая сеть» (по согласованию); |
| Малыгин И.Г. | - заместитель начальника управления внутренних дел г.Владимира, начальник милиции общественной безопасности; |
| Новожилов В.М | - начальник управления транспорта и связи; |
| Савинов В.Е. | - начальник управления здравоохранения; |
| Семенов А.В. | - начальник управления промышленности, предпринимательства и трудовых отношений; |
| Соколова О.Н. | - начальник управления потребительского рынка и услуг; |
| Федоров Ю.В. | - начальник управления международных связей, внешнеэкономического сотрудничества и туризма; |
| Шаркова Т.В. | - начальник управления культуры; |
| Шульга Г.Е. | - начальник управления наружной рекламы и информации. |

Приложение 2 к постановлению главы г. Владимира от 28.08.2007 №3383

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

городского праздника «Княжеские потехи»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка концепции городского праздника «Княжеские потехи» | Режиссер от дирекции областного фестиваля «Богатырские забавы» | Июль 2007 года |
| 2. | Разработка, корректировка и утверждение сценария городского праздника «Княжеские потехи» | Режиссер от дирекции областного фестиваля «Богатырские забавы» | Июль 2007 года |
| 3. | Разработка сметы расходов на проведение праздничных мероприятий | Управление культуры (в рамках своих полномочий); Управление потребительского рынка и услуг | Июль 2007 года |
| 4. | Подготовка справочной информации о городском празднике «Княжеские потехи» и особенностях его проведения для включения ее в сопроводительную экскурсию гидов | Управление по связям с общественностью и СМИ | Июль 2007 года |
| 5. | Подготовка тематических интерактивных элементов (загадки, игры) | Режиссер от дирекции областного фестиваля «Богатырские забавы»; Управление культуры | Июль 2007 года |
| 6. | Организация режиссерско-постановочных работ городского праздника «Княжеские потехи» (дорожный сюрприз, встреча гостей, спортивные состязания, обед, локальные мероприятия) | Режиссер от дирекции областного фестиваля «Богатырские забавы»; Комитет по физической культуре и спорту; Управление потребительского рынка и услуг. | Июнь-сентябрь 2007 года |
| 7. | Предоставление творческих коллективов согласно сценарию, утвержденному дирекцией областного фестиваля | Управление культуры | Сентябрь 2007 года |
| 8. | Проведение работы по диспетчеризации городского праздника «Княжеские потехи» | Управление международных связей, внешнеэкономического сотрудничества и туризма | Август 2007 года |
| 9. | Подготовка материалов, тематических, праздничных, экскурсионных программ по туристическим объектам | Управление международных связей, внешнеэкономического сотрудничества и туризма | Июль 2007 года |
| 10. | Проведение корректировки меню праздничных обедов с учетом полученных рекомендаций | Управление потребительского рынка и услуг | Июль 2007 года |
| 11. | Подготовка перечня планируемых к продаже на праздничных площадках закусок, выпечки, напитков, отражающих фестивальную специализацию города | Управление потребительского рынка и услуг | Июль 2007 года |
| 12. | Проведение совещания с руководителями предприятий общественного питания по особенностям обслуживания туристов во время проведения городского праздника «Княжеские потехи» | Управление потребительского рынка и услуг | Июль 2007 года |
| 13. | Подготовка перечня сувениров, отражающих фестивальную специализацию города, планируемых к продаже на городском празднике «Княжеские потехи» | Управление промышленности, предпринимательства и трудовых отношений; управление культуры | Июль 2007 года |