глава города Владимира

постановление

ОТ 22.06.2007 № 2475

О подготовке образовательных учреждений города Владимира к новому 2007 – 2008 учебному году

Заслушав информацию начальника управления образования администрации города Владимира Фроловой Г.В., коллегия отмечает, что управлением образования проводится плановая работа по подготовке образовательных учреждений города к новому 2007 – 2008 учебному году, созданию безопасных условий для обеспечения  учебно – воспитательного процесса.

Во исполнение постановления главы города Владимира от 17.05.2007 №1976 «Об итогах отопительного сезона 2006 – 2007 годов и задачах по подготовке жилищно – коммунальных предприятий города к отопительному сезону 2007 – 2008 годов» началась подготовка образовательных учреждений к осенне – зимнему отопительному периоду.

По утвержденному графику ведется работа по опрессовке тепловых узлов, замене участков трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, запорной арматуры.	Во исполнение постановления главы города от 28.07.2006 № 2500 «О Комплексе мер по безопасности муниципальных учреждений образования г.Владимира на 2007 – 2010 гг.» в 41 образовательном учреждении выполнен текущий ремонт на сумму 4 759 тыс. рублей, ремонт и приобретение  технологического оборудования – 3 385 тыс. рублей, предусмотрено в бюджете на капитальный ремонт средней школы № 22, реконструкцию кровли средней школы № 38, дошкольного образовательного учреждения № 125 – 4 200 тыс. рублей, освоено  - 600 тыс. рублей. 14 учреждений образования принимают участие в городском смотре-конкурсе «Мой школьный двор». Общеобразовательные учреждения города успешно участвовали в реализации национального проекта «Образование»: 48 общеобразовательных школ подключены к сети Интернет, средние школы №№ 5, 15, 25, гимназия № 35 стали победителями регионального этапа конкурса «Лучшие школы России».

Укрепляется учебная база образовательных учреждений, продолжается работа по оптимизации сети сферы образования, совершенствуется учебно – воспитательный процесс. С 01.06.2007 принято в муниципальную собственность дошкольное образовательное учреждение № 97, с 19.06.2007 - дошкольное образовательное учреждение № 69; в 9 дошкольных образовательных учреждениях будут открыты 12 дополнительных групп.

Вместе с тем, в работе управления образования остаются нерешенные проблемы:  не в полном объеме выполняются предписания  Владимирского отряда государственной противопожарной службы и Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области.

По-прежнему большинство образовательных учреждений нуждается в постоянном обновлении, требуется предупредительный ремонт, требуется ремонт фасадов, ограждений вокруг учреждений образования, ремонт и строительство открытых прогулочных веранд в дошкольных образовательных учреждениях города.

Медленно решаются вопросы по передаче наружных коммуникаций   учебных заведений специализированным коммунальным предприятиям города (тепловые сети, системы электро - и водоснабжения). Необходимо активизировать привлечение в сферу образования внебюджетных средств, работу шефствующих предприятий по укреплению и развитию материально – технической базы учреждений образования. Сохраняются кадровые проблемы в дошкольных образовательных учреждениях.

Исходя из вышеизложенного,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Информацию начальника управления образования администрации  г.Владимира   Фроловой  Г.В. принять к сведению.

План мероприятий по подготовке учреждений образования города к новому 2007 – 2008 учебному году утвердить согласно приложению.

2.     Управлению образования администрации г. Владимира (Фролова Г.В.) в первоочередном порядке обеспечить создание условий безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях образования, своевременно завершить подготовку учреждений к новому 2007 – 2008 учебному году:

2.1 обеспечить выполнение утвержденных мероприятий по подготовке учреждений образования к новому 2007 -  2008 учебному году, своевременное заключение муниципальных контрактов и договоров с подрядными организациями на производство ремонтно-строительных, электромонтажных и других видов работ, контроль за сроками их выполнения;

в первоочередном порядке обеспечить выполнение предписаний служб Роспотребнадзора, Госпожнадзора, привлечь к этой работе шефствующие предприятия и организации;

2.2 подготовить и привести в надлежащее состояние спортивные сооружения, бассейны, спортзалы, открытые спортивные площадки, привести в рабочее состояние оборудование пищеблоков, прачечных и прочее технологическое оборудование;

2.3 обеспечить контроль за работой хозяйственно-эксплуатационной службы при ГМУК № 2 по своевременной опрессовке тепловых узлов, выполнение мероприятий по подготовке учреждений образования к отопительному периоду 2007 – 2008 гг., устранению замечаний режимно-тепловой инспекции ОАО «ВГК» и тепловой инспекции ОАО «ВКС»;

2.4 обеспечить организационные мероприятия по подведению итогов конкурса «Мой школьный двор» до 05.09.2007;

2.5 в срок до 01.07.2007 определить перечень основных мероприятий по укреплению материально-технической базы совместно с администрациями Ленинского, Октябрьского и Фрунзенского районов, с учетом финансирования из муниципального бюджета, привлеченных средств шефствующих предприятий и других внебюджетных источников;

2.6 до 01.08.2007 закончить прием общеобразовательных и интернатных учреждений города;

2.7 до 01.09.2007 закончить прием дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей;

2.8 принять необходимые меры по своевременному открытию дополнительных групп и обеспечению кадрами учреждений дошкольного образования в 2007 – 2008 учебном году.

3. Начальнику управления образования Фроловой Г.В., начальнику управления потребительского рынка и услуг Соколовой О.Н. до 01.10.2007 подготовить предложения в целевую программу по совершенствованию организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений на основе внедрения новых технологий приготовления пищи, оснащения пищеблоков современным технологическим оборудованием.

Принять дополнительные меры по увеличению охвата горячим питанием, оптимизации рационов питания, по обогащению школьных завтраков, обедов комплексом витаминов и минеральных веществ.

4. Финансовому управлению (Савельев В.А.) обеспечить своевременное финансирование учреждений образования для выполнения первоочередных ремонтно – строительных работ по подготовке учреждений образования к новому 2007 – 2008 учебному году, осенне-зимнему отопительному сезону.

5. Заместителю главы города Гуськовой В.И., заместителю главы города, начальнику управления ЖКХ Немкову Ю.А., заместителю главы города, начальнику управления муниципальным имуществом г.Владимира Шохину А.С. активизировать работу по приему наружных инженерных коммуникаций учреждений образования на баланс коммунальных служб города.

6. Главам администраций районов Коротину Н.Я., Мальченко В.С., Косткину  В.А. продолжить работу с руководителями предприятий различных форм собственности по совершенствованию шефских связей, оказанию практической помощи учреждениям образования для своевременной их подготовки  к новому 2007 – 2008 учебному году.

7.  Опубликовать постановление в средствах массовой информации.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города Гуськову В.И.

| # И.о.главы города |  | ## В.А. Гарев |
| --- | --- | --- |

Приложение к постановлению главы города Владимира от 22.06.2007 № 2475

ПЛАН

мероприятий по подготовке образовательных учреждений к 2007 – 2008 учебному году.

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки |  | Ответственный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Организационно – педагогические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение нормативно-правовой базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Лицензирование образовательных учреждений: - средняя школа № 43; - дошкольные образовательные учреждения №№ 16, 112; - дошкольные образовательные учреждения №№ 69,97; - гимназия № 23; - Прогимназия № 73. |  |  |  |  |  |  |  |  | до 20.06.2007 до 01.09.2007 до 01.10.2007 до 01.03.2008 до 01.05.2008 |  | Фролова Г.В. Панарина Т.А. |  |  |
|  | 1.2 Аттестация образовательных учреждений: - средние школы №№ 2, 6, 9, 11, 14, 26, 36, 40, 41, 43, 44, 45; - лицей-интернат №1; - учреждение дополнительного образования детей ГорСЮН «Патриарший сад»; - дошкольные образовательные учреждения №№ 4, 7, 15, 51, 54, 59, 66, 72, 84, 87, 104, 110, 112, 115, 117 |  |  |  |  |  |  |  |  | до 01.04.2008 |  | Фролова Г.В. Панарина Т.А. |  |  |
|  | 1.3 Внесение изменений и дополнений в уставы образовательных учреждений, разработка новых редакций уставов: - вновь созданных образовательных учреждений (детский сад № 97, детский сад № 69); - учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста – школа – сад № 100; - вечернего среднего общеобразовательного учреждения «Центр образования» мкр. Оргтурд, средней школы № 47. |  |  |  |  |  |  |  |  | до 20.06.2007 до 01.10.2007 до 01.09.2007 |  | Фролова Г.В. Горбачева Л.И. |  |  |
| 2 | Комплектование общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дошкольных образовательных учреждений; - специальных групп в ДОУ; - общеобразовательных учреждений; - учреждений дополнительного образования детей; - школ-интернатов (первые классы; десятые классы). |  |  |  |  |  |  |  |  | до 01.07.2007 до 01.09.2007 до 25.08.2007 до 01.10.2007 до 01.07.2007 |  | Фролова Г.В. Панарина Т.А. Пенькова И.И. |  |  |
| 3 | Экспертиза и согласование учебных планов общеобразовательных учреждений на 2007 – 2008 учебный год |  |  |  |  |  |  |  |  | до 01.08.2007 |  | Фролова Г.В. Панарина Т.А. |  |  |
| 4 | Обеспечение учреждений образования необходимой учебно-методической литературой: - бланочной продукцией; - бланками строгой отчетности. - учебниками и дополнительной литературой. - Учебно-педагогической документацией |  |  |  |  |  |  |  |  | до 01.06.2007 до 01.06.2007 до 01.09.2007 до 01.09.2007 |  | Фролова Г.В. Ларионова Л.С. |  |  |
| 5 | Обеспечение кадрами образовательных учреждений 5.1 Проведение мониторинга обеспеченности кадрами образовательных учреждений 5.2 Участие в ярмарках вакансий: - проводимых городским центром занятости; 5.3 Организация целевого приема выпускников в педагогический университет, педагогический колледж. 5.4 Организация работы с высвобождающимися кадрами педагогических работников с целью их дальнейшего трудоустройства на вакантные места в других образовательных учреждениях, сохранения в отрасли наиболее квалифицированных кадров. |  |  |  |  |  |  |  |  | по состоянию на 01.06.2007 на 01.08.2007 на 01.09.2007 ноябрь 2007 15.07.2007 май-август 2007 |  | Фролова Г.В. Горбачева Л.И. |  |  |
| 6 | Подготовка к областному августовскому совещанию педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель-август 2007 |  | Фролова Г.В. Панарина Т.А. Сергеева Т.Н. |  |  |
| 7 | Подготовка и проведение городского августовского совещания педагогических работников: 7.1 Анализ результатов деятельности управления образования и образовательных учреждений за 2006-2007 учебный год. 7.2 Планирование деятельности управления образования и образовательных учреждений на 2007-2008 учебный год. 7.3 Разработка и утверждение календаря городских массовых мероприятий, календаря спортивных мероприятий 7.4 Подготовка и выпуск информационных материалов: «Система образования г. Владимира. 2007 год». «Национальный проект «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  | До 01.07.2007 до 01.08.2007 до 25.08.2007 март-август 2007 |  | Фролова Г.В., заместители начальника управления, заведующие отделами, руководители образовательных учреждений совместно с заинтересованными организациями и ведомствами |  |  |
| 8 | Приемка общеобразовательных учреждений к новому 2007 – 2008 учебному году 8.1 общеобразовательные учреждения 8.2 дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  | до 01.08.2007 до 01.09.2007 |  | Фролова Г.В. Онученко Н.Н. Панарина Т.А. |  |  |
| 9 | Открытие дополнительных групп в дошкольных образовательных учреждениях №№ 1, 16, 21, 75, 89, 100, 101, 120, 127 |  |  |  |  |  |  |  |  | до 01.10.2007 |  | Фролова Г.В. Ларионова Л.С. Онученко Н.Н. |  |  |
|  | II. Мероприятия по проведению ремонтно-строительных работ в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид работ |  | Ленинский район |  |  |  | Октябрьский район |  |  |  |  | Фрунзенский район |  |  | Кол.УО/ общая сумма, т.р. |
|  |  | № учр. обр. |  | Сумма, т.р. |  | № учр. обр. |  | Сумма, т.р. |  |  | № учр. обр. | Сумма, т.р. |  |  |
| 2.1. Ремонт кровель зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школы |  | №№6,16,22,32,39,41,43,45 |  | 2 786 |  | ЛИ №1, гимн.№3, СШ №8,15,33, ПКЛ, |  | 1 550 |  |  | №13,38,46,40 | 1330 |  | 18/ 5 666 |
| ДОУ |  | №59,82,105,110 |  | 950 |  | № 6,21,34,54,61,71,96 |  | 1 200 |  |  | 2,62,30,32,81,125,112 | 2090 |  | 18/ 4 240 |
| Учр. доп. обр. и др. |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |
| Итого: |  | 12 |  | 3 736 |  | 13 |  | 2 750 |  |  | 11 | 3420,0 |  | 36/ 9 906 |
| 2.2.Выполнение электромонтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школы |  | №№11,16,22,24 |  | 500 |  | СШ №7,8,15,19,26 |  | 600 |  |  | 34,36,21,47 | 630,0 |  | 13/ 1730 |
| ДОУ |  | №№33,114 |  | 135 |  | №6,22,31,80,84 |  | 650 |  |  | 93,102 | 300,0 |  | 9/ 1 085 |
| Учр. доп. обр. и др. |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |
| Итого: |  | 6 |  | 635 |  | 10 |  | 1 250 |  |  | 6 | 930,0 |  | 22/ 2 815 |
| 2.3. Выполнение сантехнических работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школы |  |  | №2 |  | 100 |  | СШ №19 |  | 300 |  | 13,34,46 | 600,0 | 5/ 1 000 |  |
| ДОУ |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |
| Учр. доп. обр. и др. |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |
| Итого: |  |  | 1 |  | 100 |  | 1 |  | 300 |  | 3 | 600,0 | 5/1 000 |  |
| 2.4.Выполнение общестроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школы |  |  | №№ 6,22,31,37,43 |  | 3 204 |  | ЛИ №1, СШ №7,8,26, прогимназия №73 |  | 950 |  | 10,20,38,46,47,гимназия №35, | 2140,0 | 16/ 6 294 |  |
| ДОУ |  |  | №105 |  | 308 |  | №9,18,21,22,63,64,71,77, 84,113,116,117,126 |  | 1 623 |  | 81 | 150,0 | 15/ 2 081 |  |
| Учр. доп. обр. и др. |  |  | СДЮСШОР №3, СДЮСШОР №4, СДЮСШОР №7, ДДюТ |  | 2 050 |  | ДООЦ |  | 1 600 |  |  |  | 5/ 3 650 |  |
| Итого: |  |  | 10 |  | 5 562 |  | 19 |  | 4 173 |  | 7 | 2290,0 | 36/ 12 025 |  |

| 2.5.Ремонт бассейнов школ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школы | №24 | 100 |  | - |  |  | - |  | 10,20, гимназия №35. |  | 1400,0 |  | 4/ 1 500 |  |
| ДОУ | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |
| Учр. доп. обр. и др. | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |
| Итого: | 1 | 100 |  | - |  |  | - |  | 3 |  | 1400,0 |  | 4/ 1 500 |  |
| 2.6.Установка АПС, тревожная кнопка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школы | № 2,16,31 |  | 970 |  | Гимн.№3(монтаж), ЛИ №1, СШ №26 |  |  | 570 |  | 20,13 |  | 600,0 |  | 8/ 2 140 |
| ДОУ | №№ 8,15,59,66,68,72,87,108,110,127 (монтаж тревожной кнопки) |  | 80 |  | №1,6,18,22,34,63,77,80,84 (монтаж тревожной кнопки) |  |  | 72 |  | 2,3,7,20.30.32,43,65,75,81, 83,89,90,91,93.95,99,101, 103,112,125, 128,109 |  | 184,0 |  | 42/ 336 |
| Учр. доп. обр. и др. | ДДюТ |  | 650 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | 1/ 650 |
| Итого: | 14 |  | 1 700 |  | 12 |  |  | 642 |  | 25 |  | 784,0 |  | 51/ 3 126 |
| 2.7. Выполнение работ по устранению аварийных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школы | №2 |  | 100 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1/ 100 |
| Итого: | 1 |  | 100 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1/100 |
| Всего: | 45 |  | 11 933 |  |  | 55 |  | 9 115 |  | 55 |  | 9424,0 |  | 155/30 472 |

Начальник управления													Г.В. Фролова